## Slide 1: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Seminář pro věcné řízení projektu
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
4. 11. 2013

## Slide 2: Program
09:00 - 9:15 Úvod, představení týmu
09:15 - 10:00 Věcné řízení projektu
10:00 - 10:30 Monitorovací indikátory a způsob jejich vykazování
10:30 - 11:00 Dokladování výstupů klíčových aktivit
11:00 - 11:30 Přestávka
11:30 - 12:00 Výběrová řízení
12:00 - 12:30 Pracovně právní problematika
12:30 - 13:00 Diskuse, závěr

## Slide 3: Představení týmu
Projektový manažer Ing. Alexandra Zdeňková
e-mail: zdenkova.a@kr-ustecky.cz tel.č.: 778 448 293, 602 772 852
Věcní manažeři
  Partner 01, 04, 12: Ing. Monika Meňhartová
  e-mail: menhartova.m@kr-ustecky.cz tel.č.: 778 448 287
  Zastupující věcný manažer: Bc. Lucie Beldíková, DiS.
  e-mail: beldikova.l@kr-ustecky.cz tel.č.: 778 448 281
  Partner 02, 03, 05: Mgr. Hana Hejlová
  e-mail: hejlova.h@kr-ustecky.cz tel.č.: 778 448 284
  Zastupující věcný manažer: Ing. Věra Strnadová
  e-mail: strnadova.v@kr-ustecky.cz tel.č.: 778 448 292

## Slide 4: Představení týmu
Věcní manažeři
  Partner 06, 08, 09: Mgr. Anita Balcarová
  e-mail: balcarova.a@kr-ustecky.cz tel.č.: 778 448 280
  Zastupující věcný manažer: Mgr. Zdeňka Menšíková, Ph.D.
  e- mail: mensikova.z@kr-ustecky.cz tel.č.: 778 448 289
  Partner 07, 10, 11: Mgr. Ing. Jiří Novotný
  e-mail: novotny.j@kr-ustecky.cz tel.č.: 778 448 290
  Zastupující věcný manažer: Ing. Petr Donát
  e- mail: donat.p@kr-ustecky.cz tel.č.: 778 448 283
  Aktivity ÚK Ing. Eliška Martínková
  e-mail: martinkova.e@kr-ustecky.cz tel.č.: 778 448 288

## Slide 5: Představení týmu
Finanční manažeři
Kontaktní osoba pro školy Ing. Václav Papřok
e-mail: paprok.v@kr-ustecky.cz tel.č.: 778 448 287
Zastupující Ing. Darja Boudníková
e-mail: boudnikova.d@kr-ustecky.cz tel.č.: 778 448 282
Ativity ÚK Ing. Bc. Ladislav Knespl
e-mail: knespl.l@kr-ustecky.cz tel.č.: 778 448 286

## Slide 6: Věcné řízení projektu

## Slide 7: Obsah:
  Důležité dokumenty a odkazy
  Věcné přílohy
  Změny v projektu
  Pravidla archivace
  Forma kontroly
  Publicita

## Slide 8: 1. Důležité dokumenty a odkazy
Smlouva o partnerství
Příručka pro příjemce verze 7
Metodika monitorovacích indikátorů
Manuál vizuální identity
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce
Odkaz na stránky projektu
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=99470&p1=175656
Článek ŘO OP VK: Práva kontrolované osoby
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VK/Prava_kontrolovanych_osob/Prava_kontrolovane_osoby.pdf

## Slide 9: 2. Věcné přílohy
Co dokládat?
Souhrnné informace partnera projektu + relevantní přílohy
Změnový list
Tabulka Podpisové vzory
4. Tabulka Přehled uzavřených zadávacích řízení
Pracovní výkazy - PV (kopie)

## Slide 10: Věcné přílohy
Uzavřené smluvní vztahy s pracovníky projektu
pracovní smlouvy, DPČ, DPP (kopie)
Výplatní pásky (kopie)
8. Zápisy a prezenční listiny z porad realizačního týmu či
pracovních skupin (kopie)
9. Další dokumenty dle potřeby a požadavků příjemce

## Slide 11: Věcné přílohy
Jak dokládat?
Věcné přílohy dokládejte okopírované v listinné podobě (některé požadované přílohy v originále) – osobně nebo poštou.
Adresa: KÚ ÚK, Oddělení strategie
IPo – Projekt PTVÚK
Velká Hradební 318/48
400 02 Ústí nad Labem
Do kdy dokládat?
Věcné přílohy dokládejte vždy k 15. dni následujícího kalendářního měsíce.

## Slide 12: 3. Změny projektu
Změny projektu zasílejte ve formuláři „Změny v projektu“.
Pokud dochází také k finančním změnám, doložte k formuláři VŽDY tabulku s přepracovaným rozpočtem.

## Slide 13: Změny projektu
Nepodstatné změny projektu
Nepodstatné změny nesmí ovlivnit dosažení cílů projektu a neovlivní právní akt
Jsou to např.:
změny v kontaktních údajích
změna statutárního zástupce
změna harmonogramu jednotlivých KA

## Slide 14: Změny projektu
Podstatné změny projektu
Podstatná změna mění charakter a obsah projektu uvedeného v žádosti. Je třeba upravit právní akt.

## Slide 15: Změny projektu
Jsou to např.:
Snížení hodnoty MI = snížení rozpočtu
Změna bankovního účtu projektu
Odstoupení partnera v průběhu realizace projektu →příjemce či druhý partner převezme zbývající závazky partnera

## Slide 16: Změny projektu
Příjemce dotace rozhoduje, zda se jedná o
změnu podstatnou či nepodstatnou v
souladu s dopady změny na realizaci celého
projektu.

## Slide 17: 4. Pravidla Archivace
Pravidla pro archivaci naleznete v PpP v.7 v kap. č. 12
(strana 144 až 146)
K Archivaci jsou Partneři zavázání v právním aktu ve Smlouvě o partnerství dle článku II bodu 8g)
Partneři musí pro účely kontroly uchovávat veškerou dokumentaci projektu min. do konce roku 2025, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší (např. u mzdových listů až po dobu 30 let)
Doba pro Archivaci uvedena v právním aktu bude zanesena do Hlavní interní projektové směrnice o Archivaci a skartaci
Notes: Uchovávají se originály všech dokladů

## Slide 18: Pravidla Archivace
Souvislost:
Poznámka k Pravidlu pro řízenou dokumentaci
- v každém smluvním vztahu (objednávka, faktura, smlouva) musí být uveden závazek dodavatele v tomto znění:
„Dodavatel se zavazuje k archivaci dokumentace související s realizovanou zakázkou minimálně do konce roku 2025, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší“.

## Slide 19: Pravidla Archivace
Co se archivuje za věcnou část?
Smlouva o partnerství včetně všech dodatků
Dohody s dalšími zapojenými subjekty (ZŠ, firmy)
Smluvní vztahy se zaměstnanci projektu
Výkazy práce zaměstnanců projektu
Rozvrhy vzdělávacích kurzů vč. prezenčních listin
Korespondence s příjemcem dotace, příp. s dalšími subjekty
Originály zápisů z provedených kontrol

## Slide 20: Pravidla Archivace
Dokumentace k výběrovým a zadávacím říz.(kap. 7 PpP)
Smluvní vztahy s dodavateli, faktury a doklady o platbách či úhradách faktur
Dokumentace k plnění monitorovacích indikátorů
Výstupy projektu (publikace, tiskové zprávy, letáky, fotodokumentace, audio a video nahrávky,…apod.)
Žádosti o platbu včetně všech příloh, v případě, že bude zpracována
Další dokumenty dle podkapitoly 12.2 PpP verze

## Slide 21: 5. Kontrola
Metodická návštěva – od příjemce, ŘO (MŠMT)
Především slouží k prevenci, dozorování, sledování a průběžnému ověřování stavu cílů projektu
Nejedná se o veřejnosprávní kontrolu
    Možnost vyžádání si dokladů, které nejsou povinné
    (např. kontrola nepřímých nákladů)
    Kdykoliv jako konzultační a metodická pomoc

## Slide 22: Kontrola
Další kontroly:
- Administrativní kontroly – od ŘO (na pracovišti)
- ! Kontroly na místě – od ŘO (MŠMT), MF (auditní orgán), PAS (pověřený auditní subjekt), NKÚ, OLAF (Evropský úřad pro potírání podvodných jednání), FÚ, ÚOHS, NSZ, a další orgány dle české a evropské legislativy
! Jedná se o veřejnosprávní kontrolu podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
Dále dle PpP podkap. 9.2.2 – Kontrola fyzické realizace projektu str. 129

## Slide 23: 6. Publicita
Každý dokument, vzdělávací materiál, výstup projektu či
zveřejněná informace MUSÍ obsahovat povinnou publicitu.
Jedná se zejména o:
Název a číslo projektu
Logolink (sledovat barevný či černobílý tisk)
Každý partner je povinen informovat veřejnost o realizaci
projektu na svých webových stránkách.

## Slide 24: Publicita
Užívání logolinku
Příručka pro příjemce (verze 7, str. 152) odkaz
Dodržovat pravidla dle Manuálu vizuální identity ESF, OP VK, MŠMT v rámci povinné publicity

## Slide 25: Publicita
Publicitu projektu zajišťuje příjemce – KÚ ÚK v rámci NN.
Partner si sám může také zabezpečovat aktivity související
s publicitou v rámci přidělených NN.
Mezi nástroje propagačních aktivit patří např:
internet
tištěné materiály
(brožury, letáky a plakáty, publikace, školící a informační materiály)
využití medií
(tiskové zprávy, články a témat. přílohy v tisku, inzerce v tisku, rozhovory)
informační akce (tiskové konference, semináře, školení, výstavy)
propagační předměty a audiovizuální materiály (videa, instrukt. filmy)

## Slide 26
Děkujeme za pozornost
a
těšíme se na spolupráci
