„Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS Ústeckého kraje,p.o. jako základní složky IZS“

Na základě výzvy vyhlášené MMR ČR k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu (IOP) – „Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS při řešení mimořádných událostí“ v rámci prioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, Oblast podpory	3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, Cíle podpory – Konvergence navrhujeme realizaci projektu „Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS Ústeckého kraje jako základní složky IZS“.

Přesný rozsah projektu bude zpracován na základě maximální přípustné výše celkových způsobilých výdajů na projekt, který je stanoven na 80 mil. Kč. Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) činí v tomto programu 85 % celkových způsobilých výdajů. Žadatel spolufinancuje 15 % způsobilých výdajů.

Žádost musí být předložena do 30.6.2014. Projekt musí být realizován nejpozději do 30.11.2015

V rámci podporovaných aktivit této výzvy navrhujeme v projektu realizovat zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranní služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (ZZS ÚK). Projekt bude mít tři povinné části, ve kterých bude realizováno:

- Služby eHealth pro ZZS – propojení služeb IT systémů ZZS a nemocnic, pro výměnu dat s nemocnicemi.

Realizován bude portál s datovým rozhraním pro propojení ZZS ÚK s nemocnicemi, zejména předávání informací o výjezdu a náhled na propouštěcí zprávy, zasílání zpráv ZZS o výjezdech do nemocnic.

- Mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS

V rámci této části budou realizovány dodávky mobilních systémů datových komunikací mezi posádkou/vozidlem a centrálou ZZS (HW a SW), zejména tablety vč. příslušenství do vozidel pořizovaných v rámci tohoto projektu, prostředky pro přenosy videa (konzultace s lékařem z místa události), prostředky a zařízení přenosů dat ze senzorů životních funkcí, vozidlové radiostanice IZS (PEGAS) a obnova systému pro přenos statusů a GPS.

V rámci této části nebudou realizovány celky, které ZZS ÚK provozuje nebo je pořídila v rámci již realizovaných projektů, zde bude vždy popsáno a doloženo stávající funkční řešení (např. tabletový systém - součást IOP pro Operační střediska IZS – v realizaci), navigace atd.

- Moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií

Bude realizováno pořízení cca 20 ks sanitních vozidel ZZS se zdravotnickou zástavbou, splňující požadavky projektu zejména vč. funkční datové spojení s operačním střediskem, zabudovaný systém snímání polohy vozidla vč. zákonných požadavků a vybavených zdravotnickými přístroji, zejména monitory životních funkcí (defibrilátory) s možností přenosu dat, přístroji pro nepřímou srdeční masáž, ultrazvukovými diagnostickými přístroji.

Projekt musí být dokončen nejpozději do 11/2015. Toto je dáno podmínkami čerpání v rámci financovaného období ze zdrojů EU 2007-2013 s dokončením realizace projektů do konce roku 2015.

Počet vozidel a specifikace technologií pořízených v rámci projektu bude upřesněna na základě průzkumů trhu a studie proveditelnosti tak, aby byly co nejlépe využity max. přípustné výdaje na projekt.

Žadatelem o finanční podporu z prostředků fondů EU bude Kraj a to zejména vzhledem k nutnosti zajistit součinnost všech subjektů - ZZS a nemocnic. Technické specifikace a potřebné další podklady budou zajištěny za spolupráce zaměstnanců ZZS ÚK, p.o.,

V Ústí n.L. dne 22.4.2014

Zpracoval: Ing. Martin Repko, ZZS ÚK,p.o.

Předkládá: MUDr. Ilja Deyl, ředitel ZZS ÚK