## Slide 1: QUALITAS PRO PRAXIS 2
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005743

## Slide 2: Základní informace
Termín realizace: 1. 3. 2017 – 31. 8. 2018
Doba realizace: 18 měsíců
Rozpočet projektu: 5 905 907, 87 Kč

## Slide 3: Cíl projektu
Cílem projektu je posilování odbornosti poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji s cílem kvalitnějšího uspokojování potřeb klientů.

## Slide 4: 1. Nastavení kvalitativních ukazatelů pro hodnocení sociálních služeb v Ústeckém kraji
Modelové karty každého druhu sociální služby budou konzultovány se zástupci jednotlivých druhů služeb z každého regionu: 05/17 – 02/18
Sběr dat od poskytovatelů sociálních služeb na základě karet služeb: 05/17 – 05/18
Konečné připomínkování po vyhodnocení výsledků
Výsledný dokument obsahující karty k jednotlivým druhům sociálních služeb: 08/18

## Slide 5: 2. Audity kvality, konzultace ke standardům kvality a odborná podpora zpracování rozvojových plánů sociálních služeb
Týká se vybraných příspěvkových organizací Ústeckého kraje, které nebyly zapojeny v předchozím projektu
Nejprve budou v organizacích vyhotoveny audity kvality, poté proběhnou konzultace k těmto auditům a na tomto základě budou zpracovány rozvojové plány jednotlivých organizací

## Slide 6: 3. Vzdělávací semináře pro poskytovatele sociálních služeb
    Témata vzdělávacích kurzů:
    Prevence syndromu vyhoření
    Práce s rizikem a zvládání agrese
    Alternativní a augmentativní formy komunikace
Práce s rodinou (péče vs. poradenství a prevence)
    Personální standardy kvality v praxi poskytovatelů
    Rozvoj kompetencí v praxi sociální práce
Základní otázky sociální patologie
    Prevence vzniku závislosti osob na sociální službě a vytvoření sociálních kontaktů

## Slide 7: 3. Vzdělávací semináře pro poskytovatele sociálních služeb
Semináře budou akreditované
Semináře budou pořádány ve 4 lokalitách Ústeckého kraje
Téměř všechna témata budou dostupná ve všech 4 vybraných lokalitách

## Slide 8: 4. Evaluace projektu
Proběhne výběrové řízení v režimu veřejné zakázky malého rozsahu
Bude probíhat po celou dobu realizace projektu

## Slide 9: Výstupy projektu
Dokument s kartami sociálních služeb, dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Rozvojové plány sociálních služeb příspěvkových organizací zapojených do projektu
Konečná zpráva o evaluaci projektu

## Slide 10: Děkuji za pozornost!
Mgr. Petra Fünfkirchlerová
Funfkirchlerova.p@kr-ustecky.cz
+ 420 475 657 590