## Rekapitulace
Investiční plán na období 2017-2019 - Rekapitulace
Poř. číslo | Odbor | Název akce | Priorita | Předpokládané náklady v r. 2017 v tis. Kč | Předpokládané náklady v r. 2018 v tis. Kč | Předpokládané náklady v r. 2019 v tis. Kč | Nárok na rozpočet po r. 2019 (zbývající výdaje na dokončení akce) v tis. Kč
1 | MAJ | SÚS ÚK,p.o., nová komunikace u Roudnice nad Labem | 1 | 200 | 500 | 500 | 500
2 | MAJ | SÚS ÚK,p.o.-výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF,PUFL (trvalé i dočasné), VB | 1 | 200 | 200 | 200 | 200
3 | MAJ | SÚS ÚK, p.o., nová komunikace u města Chomutov | 1 | 4500 | 1080 | 500 | 500
4 | MAJ | Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků | 1 | 400 | 0 |  | 0
5 | MAJ | Labská stezká č. 2 - 2.etapa, výkupy pozemků | 1 | 500 | 500 | 200 | 200
6 | MAJ | Labská stezká č. 2 - 3.etapa, výkupy pozemků | 1 | 500 | 500 | 900 | 900
7 | MAJ | Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků | 1 | 800 | 400 |  | 0
8 | MAJ | ROP - Cyklostezka Chomutuv -Strupčice, výkupy pozemků | 1 | 500 | 0 |  | 0
9 | MAJ | Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
10 | MAJ | Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada-Roudníky | 1 | 2370 | 1500 | 1740 | 9000
11 | MAJ | ROP - „Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1“ | 1 | 800 | 0 | 0 | 0
12 | MAJ | SÚS ÚK, p. o., přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část | 1 | 2000 | 2000 | 4000 | 5478
13 | MAJ | CSP Litoměřice,p.o.-nákup pozemků, k.ú. Bílý Újezd | 1 | 9 | 0 |  | 0
14 | MAJ | SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000
15 | MAJ | Celkem MAJ priorita 1 : |  | 19779 | 13680 | 15040 | 28778
16 | SMT | Zádržné na již ukončené akce | 1 | 775.17 | 775.17 | 775.17 | 775.17
17 | SMT | Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny | 1 | 12000 | 0 | 0 | 0
18 | SMT | Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí -I.etapa | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0
19 | SMT | Střední průmyslová škola Resslova 5, Ústí nad Labem - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště | 3 | 1000 | 0 | 0 | 0
20 | SMT | Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - Výstavba školní tělocvičny | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0
21 | SMT | Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, areál Domova mládeže - oprava obvodového pláště budovy | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0
22 | SMT | Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - Úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny | 1 | 25000 | 1500 | 0 | 0
23 | SMT | Obchodní akademie a Střední odborná zemědělská a ekologická, Žatec - Rekonstrukce střechy na historické budově | 1 | 7000 | 0 |  | 0
24 | SMT | Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda - Rekonstrukce toalet | 1 | 5700 | 0 | 0 | 0
25 | SMT | SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů | 1 | 5000 | 13200 | 10300 | 0
26 | SMT | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem - Rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0
27 | SMT | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem - Rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací | 1 | 4000 | 17700 | 0 | 0
28 | SMT | SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - Revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů | 1 | 0 | 17600 | 0 | 0
29 | SMT | Celkem SMT priorita 1 : |  | 98475.17 | 50775.17 | 11075.17 | 775.17
30 | KPP | Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu | 1 | 8000 | 0 | 0 | 0
31 | KPP | Oblastní muzeum v Litoměřicích - odvlhčení nadzákladového zdiva 1.nadpodlaží ul. Vavřinecká č.p. 253 | 1 | 3400 | 0 | 0 | 0
32 | KPP | Oblastní muzeum Louny - úprava budovy Poděbradova č.p.599 pro depozitář | 1 | 7000 | 2000 | 0 | 0
33 | KPP | Oblastní muzeum v Mostě - rekonstrukce střechy a podkrovních konstrukcí | 1 | 20500 | 0 | 0 | 0
34 | KPP | Celkem KPP priorita 1 : |  | 38900 | 2000 | 0 | 0
35 | SV | Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů | 1 | 47.015 | 47.015 | 47.015 | 47.015
36 | SV | Celkem SV priorita 1 : |  | 47.015 | 47.015 | 47.015 | 47.015
37 | ZDR | Rekonstrukce areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. ul. Ovocná 827, Děčín | 1 | 198 | 198 | 198 | 198
38 | ZDR | Psychiatrická léčebna Petrohrad - rekonstrukce střechy I.a II. etapa | 1 | 9000 | 0 | 0 | 0
39 | ZDR | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba myčky v Podbořanech | 1 | 1900 | 0 | 0 | 0
40 | ZDR | Celkem ZDR priorita 1 : |  | 11098 | 198 | 198 | 198
41 | DOPR | Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty - ZÁDRŽNÉ | 1 | 44.967 | 44.967 | 45 | 45
42 | DOPR | II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část (PD) | 1 | 3000 | 500 | 0 | 0
43 | DOPR | II/613 - Rekonstrukce mostu E. Beneše | 1 | 3000 | 20000 | 16225 | 0
44 | DOPR | II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu (PD+SP) | 1 | 20000 | 11500 | 0 | 0
45 | DOPR | III/23756 - Rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0
46 | DOPR | Supervize a rekonstrukce mostu ev.č. 24049-1 v Roudnici n.L. | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0
47 | DOPR | Supervize a rekonstrukce mostu ev.č. 24049-1A v Roudnici n.L. | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0
48 | DOPR | Celkem DOPR priorita 1 : |  | 66044.967 | 32044.967 | 16270 | 45
49 | INV | akce na odstranění havarijního stavu u jednotlivých odborů dle potřeby | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
50 | INV | akce na odstranění havarijního stavu u jednotlivých odborů dle potřeby | 1 | 1000 | 7000 | 11000 | 0
51 | INV | předprojektová a projektová příprava staveb | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
52 | INV | Celkem INV priorita 1 : |  | 36000 | 42000 | 46000 | 0
53 | PZT | Průmyslová zónaTriangle - odstranění podzemních objektů (ostatní) | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0
54 | PZT | Výsadba zelených clon ve Strategické průmyslové zóně Triangle (pěstební péče) | 1 | 194 | 0 | 0 | 0
55 | PZT | Strategická průmyslová zóna Triangle - dodatečná dekontaminace na ploše H | 1 | 3040 | 2000 | 2000 | 0
56 | PZT | Strategická průmyslová zóna Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen) | 1 | 22000 | 14000 | 0 | 0
57 | PZT | Průmyslová zóna Triangle - likvidace splaškových vod (zádržné) | 1 | 1277 | 1277 | 0 | 0
58 | PZT | Průmyslová zóna Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - I.etapa - hrubé terénní úpravy | 1 | 5339 | 0 | 0 | 0
59 | PZT | Průmyslová zóna Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0
60 | PZT | Strategická průmyslová zóna Triangle - čistírna technologických odpadních vod | 1 | 59500 | 0 | 0 | 0
61 | PZT | Strategická průmyslová zóna Triangle - přístavba užitkového vodojemu | 1 | 10200 | 0 | 0 | 0
62 | PZT | Strategická průmyslová zóna Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III (Nexen) | 1 | 60 | 0 | 0 | 0
63 | PZT | Strategická průmyslová zóna Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu | 1 | 6700 | 0 | 0 | 0
64 | PZT | Strategická průmyslová zóna Triangle - výstavba nové požární stanice | 1 | 30000 | 18500 | 0 | 0
65 | PZT | Strategická průmyslová zóna Triangle - parkovací stání pro kamiony | 1 | 24000 | 5000 | 0 | 0
66 | PZT | Strategická průmyslová zóna Triangle - Spojovací komunikace Triangle City - Jih | 1 | 6380 | 0 | 0 | 0
67 | PZT | Celkem PZT priorita 1 : |  | 196690 | 43777 | 5000 | 0
68 |  | Celkem priorita 1: |  | 467034.152 | 184522.152 | 93630.185 | 29843.185
69 | MAJ | SÚS ÚK,p.o.- Okružní křižovatka Roudnice-Podlusky | 2 | 100 | 0 | 0 | 0
70 | SMT | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce objektu na Slovanské - studie + projektová dokumentace | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0
71 | SMT | Gymnázium a Střední odborná škola Dr.Šmejkala, Ústí nad Labem - stavební úpravy a dostavba areálu | 2 | 2000 | 44000 | 80000 | 83500
72 | SMT | Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice - oprava vnějšího pláště budovy včetně střech | 2 | 15000 | 15000 | 5000 | 0
73 | SMT | Gymnázium, Teplice - výměna oken budova B + C | 2 | 14000 | 0 | 0 | 0
74 | SMT | Podkrušnohorské gymnázium, Most - Rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů | 2 | 6500 | 0 | 0 | 0
75 | SMT | Konzervatoř Teplice - dokončení velké údržby na objektu Diplomat | 2 | 5000 | 10000 | 25000 | 0
76 | SMT | Gymnázium Tomáše Garrigueka Masaryka, Litvínov - Rekonstrukce elektro, voda, topení | 2 | 0 | 12800 | 0 | 0
77 | SMT | Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice - Rekonstrukce fasády, příjezdové cesty a chodníků | 2 | 0 | 6500 | 0 | 0
78 | SMT | Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany - Rekonstrukce elektrických rozvodů | 2 | 0 | 5000 | 0 | 0
79 | SMT | Gymnázium, Děčín - Etapa V.1. venkovní hřiště a hlavní vjezd | 2 | 0 | 4900 | 0 | 0
80 | KPP | Zámek Nový Hrad - restaurování a oprava ostění dveří a topných otvorů a finální úprava omítek V a J křídla, výměna oken v arkádové chodbě | 2 | 2300 | 0 | 0 | 0
81 | KPP | Regionální muzeum v Teplicích - oprava budovy č.p. 517/14 | 2 | 3000 | 0 | 0 | 0
82 | SV | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. - Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí) | 2 | 500 | 1000 | 32000 | 113000
83 | SV | Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - celková rekonstrukce objektu č. p. 122 | 2 | 14157 | 25000 | 0 | 0
84 | SV | Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška – rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny | 2 | 4600 | 0 | 0 | 0
85 | SV | Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - Domovy pro seniory Šluknov - odstranění havarijního stavu opěrné zdi | 2 | 1800 | 0 | 0 | 0
86 | ZDR | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Lovosicích | 2 | 500 | 8000 | 11145 | 0
87 | DOPR | II/240 - Rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A Roudnice n.L. | 2 | 3000 | 50000 | 50000 | 0
88 | DOPR | Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225 | 2 | 40000 | 0 | 0 | 0
89 | DOPR | Odstraňování hlukových zátěží | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0
90 | DOPR | III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou | 2 | 3000 | 17000 | 20000 | 0
91 | DOPR | III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou | 2 | 2000 | 12000 | 11000 | 0
92 | DOPR | III/25613 - Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov | 2 | 2000 | 18000 | 0 | 0
93 | PZT | Strategická průmyslová zóna Triangle - výstavba autobusových zastávek II.etapa | 2 | 5000 | 6700 | 0 | 0
94 | PZT | Strategická průmyslová zóna Triangle - dovybavení technologie biologické čističky odpadních vod | 2 | 7000 | 7400 | 0 | 0
95 | PZT | Strategická průmyslová zóna Triangle - prodloužení středotlakého plynu II.etapa | 2 | 0 | 3000 | 0 | 0
96 |  | Celkem priorita 2: |  | 137457 | 246300 | 234145 | 196500
97 | MAJ | ROP - II/246 Budyně - Koštice + most Břežany | 3 | 20 | 0 | 0 | 0
98 | SMT | Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny - II. etapa rekonstrukce včetně výtahů | 3 | 0 | 0 | 8500 | 0
99 | KPP | Regionální muzeum v Teplicích - Sobědruhy- slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení) | 3 | 0 | 2600 | 0 | 0
100 | KPP | Regionální muzeum v Teplicích - oprava Kolostujových věžiček | 3 | 0 | 980 | 0 | 0
101 | KPP | Galerie moderního umění Roudnice n/L. - oprava zastaralé elektroinstalace | 3 | 0 | 600 | 0 | 0
102 | KPP | Regionální muzeum v Teplicích - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č.p. 517/14 | 3 | 0 | 4800 | 0 | 0
103 | KPP | Severočeská knihovna Ústí nad Labem - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (Winstona Churchilla 3) | 3 | 0 | 5800 | 0 | 0
104 | KPP | Regionální muzeum v Teplicích - rekonstrukce objektu Šárka č. 518 | 3 | 0 | 1300 | 0 | 0
105 | KPP | Oblastní muzeum v Litoměřicích - vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřinecká 253 | 3 | 0 | 3000 | 0 | 0
106 | SV | Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - oprava střechy Domovy pro osoby se zdravotním postižením Trmice | 3 | 450 | 0 | 0 | 0
107 | SV | Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - oprava fasády budovy Domovy pro osoby se zdravotním postižením Všebořice | 3 | 450 | 0 | 0 | 0
108 | ZDR | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Litvínově | 3 | 0 | 500 | 7502 | 11265
109 | DOPR | II/246 - Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice n.L. | 3 | 0 | 1000 | 14000 | 0
110 | DOPR | III/1981 - Rekonstrukce mostního objektu Prunéřov | 3 | 0 | 3000 | 20000 | 17000
111 | PZT | Strategická průmyslová zóna Triangle - parkovací stání pro kamiony II.etapa | 3 | 340 | 2800 | 5000 | 0
112 | PZT | Strategická průmyslová zóna Triangle - přezbrojení čerpací stanice pitné vody | 3 | 0 | 600 | 0 | 0
113 |  | Celkem priorita 3: |  | 1260 | 26980 | 55002 | 28265
114 | MAJ | Reko silnice II/227, II/225 v úseku hr. Středočeského kraje - Žatec - křižovatka s II/224 | 4 | 40 | 40 | 40 | 70
115 | KPP | Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích - zateplení budovy planetária | 4 | 0 | 0 | 2600 | 0
116 | KPP | Severočeská knihovna Ústí nad Labem - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie | 4 | 0 | 0 | 7000 | 0
117 | KPP | Oblastní muzeum v Lounech - přebudování historické expozice husitství | 4 | 0 | 0 | 3500 | 0
118 | SV | Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Revitalizace Domova důchodců Dubí | 4 | 0 | 0 | 3000 | 61980
119 | SV | Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č.p.631 | 4 | 0 | 0 | 5600 | 0
120 | ZDR | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - přístavba objektu (Sociální péče) | 4 | 0 | 500 | 4500 | 0
121 | DOPR | III/25851 - Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň | 4 | 0 | 1000 | 20000 | 0
122 |  | Celkem priorita 4: |  | 40 | 1540 | 46240 | 62050
123 | MAJ | DOZP Trmice, nákup p.p.č. 141, k.ú. Trmice pro DOZP ( případně zřízení věc. břemene) | 5 | 200 | 0 | 0 | 0
124 | KPP | Galerie Benedikta Rejta v Lounech - oprava a restaurování jižního křídla zámku v Peruci - Pamětní síň Emila Filly, včetně PD | 5 | 0 | 0 | 10000 | 0
125 | KPP | Ústav archeologické památkové péče Most - oprava fasády | 5 | 0 | 0 | 5100 | 0
126 |  | Celkem priorita 5: |  | 200 | 0 | 15100 | 0
127 | MAJ | SÚS ÚK, p.o. - nákup pozemku v areálu p.o. v Trmicích | 6 | 44 | 0 | 0 | 0
128 |  | Celkem priorita 6: |  | 44 | 0 | 0 | 0
129 | MAJ | "Domov Bez zámků" Tuchořice, p.o. - nákup pozemku p.č. 3/3 v k.ú.Tuchořice | 7 | 208 | 0 | 0 | 0
130 |  | Celkem priorita 7: |  | 208 | 0 | 0 | 0
131 | MAJ | SÚS ÚK, p.o. - REKO mostu Počeplice ev.č. 261-002 | 8 | 148 | 0 | 0 | 0
132 |  | Celkem priorita 8: |  | 148 | 0 | 0 | 0
133 | MAJ | DSS Kadaň a Mašťov p.o., nákup části p.p.č. 210/3 k.ú. Mašťov | 9 | 260 | 0 | 0 | 0
134 |  | Celkem priorita 9: |  | 260 | 0 | 0 | 0
135 | MAJ | PL Petrohrad - nemovitost čp. 4 včetně pozemku st.p.č. 58 k.ú. Petrohrad | 10 | 650 | 0 | 0 | 0
136 |  | Celkem priorita 10: |  | 650 | 0 | 0 | 0
137 | MAJ | SÚS ÚK, p.o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska | 11 | 150 | 0 |  | 0
138 |  | Celkem priorita 11: |  | 150 | 0 | 0 | 0
139 | MAJ | ROP - Rekonstrukce úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0
140 |  | Celkem priorita 12: |  | 40 | 0 | 0 | 0
141 | MAJ | Okružní křižovatka III/2524 Chomutov | 13 | 700 | 0 |  | 0
142 |  | Celkem priorita 13: |  | 700 | 0 | 0 | 0
143 | MAJ | REKO silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava | 14 | 200 | 101 | 400 | 0
144 |  | Celkem priorita 14: |  | 200 | 101 | 400 | 0
145 | MAJ | ÚK, Louny, rekonstrukce v úseku Žatec-I/7-Postoloprty-Raná,Dobroměřice | 15 | 1000 | 1000 | 480 | 500
146 |  | Celkem priorita 15: |  | 1000 | 1000 | 480 | 500
147 | MAJ | SÚS ÚK,p.o., Brandov - přechod | 17 | 0 | 0 | 20 | 0
148 |  | Celkem priorita 17: |  | 0 | 0 | 20 | 0
149 |  | CELKEM: |  | 609391.152 | 460443.152 | 445017.185 | 317158.185
čerpání finančních prostředků z daru ČEZ a.s., Doly a.s. - 50 mil za rok
Zpracovaly:
Ing. Monika Valešová
Štěpánka Horáčková
V Ústí nad Labem 12.5.2016

## Fond Rozvoje
Investiční plán na období 2017-2019 - Fond rozvoje
pořadí | odbor | Název akce | Priorita | BV/KV | Předpokl. doba realizace akce od - do (rok) | 2017 | 2018 | 2019 | Nárok na rozpočet po r. 2019 (zbývající výdaje na dokončení akce) v tis. Kč | Z toho: předpokládané náklady v r. 2017 v Kč | Nárok na rozpočet po r. 2017 (zbývající výdaje na dokončení akce) v Kč | Předpokládané roční provozní výdaje(+) nebo úspory(-) v Kč | Stučný popis akce (výčet stav.činností, zdůvodnění potřeby realizace) | Současný stav akce (schválen záměr-č.usnesení, vydané stav.povolení …) | Předpoklad realizace z dotačních programů EU, příp. stát. rozpočtu (jaký)
1 | RR | Labská stezka 2 etapa 3 | 1 | KV | 2011-2021 | 0 | 10000 | 20000 | 77000 |  |  | 150 | Cílem projektu je dobudování dalších úseků Labské stezky č. 2, která je hlavní a páteřní cyklostezkou v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku na území Německa až k ústí řeky Labe do Severního moře u Cuxhavenu | zpracování projektové dokumentace | IROP
2 | RR | Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice | 1 | KV | 2016-2018 | 30000 | 15000 | 0 | 0 |  |  | 50 | Cílem projektu je dobudování dalších úseků Labské stezky č. 2, která je hlavní a páteřní cyklostezkou v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku na území Německa až k ústí řeky Labe do Severního moře u Cuxhavenu | příprava žádosti o dotaci z EU, aktualizace projektové dokumentace | IROP
3 | RR | Cykloregion Krušné hory II. etapa | 1 | KV | 2017-2019 | 15000 | 15000 | 20000 | 0 |  |  | 100 | Cílem projektu je pokračování spojení dvou páteřních cyklotras v Krušných horách tj. Krušnohorskou magistrálu – trasa č. 23 a cyklostezku Saská středohoří. Díky tomu nabídnou tyto opomíjené hory přes 500 km dálkových cyklotras s možností kombinovat české a saské cesty pro cyklisty. Obě cyklotrasy jsou od sebe vzdáleny v rozmezí 10 – 25 kilometrů a v současné době neexistují propojky, po kterých by cyklisté mohli navštěvovat sousední zemi. | zpracování projektové dokumentace | Cíl 2
4 | RR | Toulky za společným děditvím (Šébr) | 1 | KV | 2017-2019 | 4300 | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 50 | Jedná se o vybudování přemostění (mimoúrovňové spojení) významné truistické a cyklistické trasy mezi dvěma kraji (ˇusteckým a Libereckým) a to přes silnici I. třídy I/9 . | zpracování projektové dokumentace | IROP
5 | RR | Cyklostezka Ohře | 1 | KV | 2016-2020 | 5000 | 10000 | 20000 | 45000 |  |  | 100 | Cílem projektu bude výstavba páteřní cyklostezky Ohře, která naváže na další páteřní cyklostezku Ústeckého kraje a to Labskou stezku č. 2 | zpracování projektové dokumentace | IROP
6 | RR | Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem -Terezín | 1 | KV | 2017-2019 | 2000 | 2000 | 40000 | 0 |  |  | 20 | Cílem projektu bude výstavba naučné stezky a také cyklostezky podél řeky Labe, ale na druhém břehu než vede stávající Lavbská stezka č. 2 | zpracování projektové dokumentace | IROP
7 | SMT | Vyšší odborná Škola obalové techniky a SOŠ Štětí - REKO a dostavba areálu školy | 1 | KV | 2017-2019 | 20000 | 40000 | 15650 | 0 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace | IROP
8 | SMT | Střední průmyslová škola stavení a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem – Kampus řemesel | 2 | KV | 2019-2020 | 0 | 0 | 14350 | 30000 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace rozdělení na celky | IROP
9 | SMT | Střední škola technická, Most - Reko objektu šaten na dílny praktického vyučování | 1 | KV | 2017-2019 | 40000 | 45730 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace | IROP ITI
10 | SMT | Střední škola strojní, stavební a dopravní Děčín | 2 | KV | 2019-2020 | 0 | 4270 | 50000 | 100000 |  |  | 0 |  | příprava investičního záměru | IROP ITI
11 | SMT | Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi | 1 | KV | 2017-2018 | 5000 | 10000 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
12 | SMT | Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - Oprava omítek a střechy, výměna oken | 1 | KV | 2017-2018 | 2000 | 5000 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
13 | SMT | Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - Dokončení zateplení objektů | 1 | KV | 2017-2018 | 5000 | 10000 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
14 | SMT | Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - Zateplení pláště a výměna oken | 1 | KV | 2017-2018 | 3000 | 7000 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
15 | SMT | Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem - Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken | 1 | KV | 2017-2018 | 7000 | 9000 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
16 | SMT | Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace | 1 | KV | 2017-2018 | 9000 | 14000 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
17 | SMT | Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly | 1 | KV | 2017-2018 | 2000 | 3300 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
18 | SMT | Střední průmyslová škola Resslova 5, Ústí nad Labem - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště | 2 | KV | 2018-2019 | 0 | 30000 | 45000 | 0 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
19 | SMT | Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken | 1 | KV | 2017-2018 | 2000 | 3100 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
20 | KP | Oprava vily Velká Hradební č.p. 45 - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem | 1 | KV | 2017-2018 | 0 | 30000 | 40000 | 0 |  |  | 5 |  |  | IROP
21 | KP | Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna | 1 | KV | 2017-2019 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 100 |  | zpracování projektové dokumentace | IROP
22 | KP | Restaurování nástěnných maleb v kostele Zvěstování panny Marie v LT | 2 | KV | 2016-2020 | 5000 | 20000 | 20000 | 25000 |  |  | 0 |  | zpracování projektové dokumentace | IROP
23 | KP | RM v Teplicích - obnova muzea Krupka, Husitská č.p.21, včetně expozic | 2 | KV | 2019-2019 | 9000 | 15000 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | zpracování projektové dokumentace | IROP
24 | KP | Konzervátorská dílna kovů při Regionálním muzeu v Teplicích, p.o. - odbor kultura | 1 | KV | 2017-2018 | 15000 | 10000 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | zpracování projektové dokumentace | IROP
25 | ŽP | Implementace území soustavy Natura 4. etapa - odbor ŽP | 1 | BV | 2016-2017 | 9800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Projekt navazuje na úspěšně dokončený projekt NATURA 1.-3. a i nadále řeší vyhlášení Evropsky významných lokalit v Ústeckém kraji. Jedná se o 4. etapu implementace území soustavy Natura 2000, která je ze zákona povinností kraje v přenesené působnosti, ale je plně financována z OPŽP | záměr | OPŽP
26 | SPRP | Cíl 3 - VITA-MIN | 1 | BV | 2016-2018 | 1080 | 4320 | 9180 | 0 |  |  | 0 | Rehabilitace následků důlní činnosti a technická podpora zachování kvality životního prostředí při realizaci nových důlních činností v Německo-českém pohraničí“ | záměr | Cíl 3
27 | SPRP | Central Europe - ChemMultimodal | 1 | BV | 2016-2018 | 990 | 990 | 495 | 0 |  |  | 0 |  | záměr | Central Europe
28 | SV | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů | 1 | KV | 2016-2018 | 7000 | 8000 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
29 | SV | Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy | 1 | KV | 2016-2018 | 7000 | 8500 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
30 | SV | DOZP Brtníky, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu 118 | 1 | KV | 2016-2018 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
31 | SV | Domov "Bez zámků" Tuchořice - Rekonstrukce budovy "Teletníku" a "Zámečku" za účelem deinstitucionalizace | 1 | KV | 2016-2018 | 5000 | 14800 | 18900 | 0 |  |  | 50 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
32 | ZDR | Technika pro ZZS Ústeckého kraje (krizová připravenost) | 1 | KV | 2017-2019 | 10000 | 30000 | 20000 | 0 |  |  | 10 |  | příprava žádosti | IROP
33 | ZDR | Vybavení výukových středisek ZZS ÚK | 1 | KV | 2016-2018 | 3000 | 23600 | 500 | 0 |  |  | 50 |  | příprava žádosti | IROP
34 | ZDR | Zodolnění staveb Výjezdových základen (VZ) pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje | 1 | KV | 2017-2019 | 5000 | 1000 | 24000 | 2000 |  |  | 10 |  | příprava žádosti | IROP
35 | ZDR | ZZS ÚK - příprava projektů v oblasti komunikačních a radiokomunikačních systémů, IZS | 1 | KV | 2017-2019 | 12000 | 2000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | výzva prozatím nevyhlášena | IROP
36 | ZDR | Ústecký kraj - strategie transformace psychiatrické péče | 1 | KV | 2017-2019 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | výzva prozatím nevyhlášena | IROP
37 | ZDR | Psychiatrická léčebna Petrohrad - příprava projektů (transformace psychiatrické péče) | 1 | KV | 2017-2018 | 6000 | 2000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | výzva prozatím nevyhlášena | IROP
38 | ZDR | Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad | 1 | BV | 2016-2017 | 12500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
39 | SMT | Revitalizace zahrady logopedické ZŠ Měcholupy | 1 | BV | 2016-2017 | 5500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
40 | SV | Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice | 1 | BV | 2016-2017 | 4500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
41 | KP | Obnova historické zámecké zahrady Snědovice | 1 | BV | 2016-2017 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
42 | SV | Revitalizace zahrady DSS Litvínov | 1 | BV | 2016-2017 | 3600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | zpracování projektové dokumentace | OPŽP
43 | DP | Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov | 1 | KV | 2016-2018 | 63000 | 61290 | 0 | 0 |  |  | 100 |  | zpracování projektové dokumentace | IROP
44 | DP | Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava | 1 | KV | 2016-2018 | 47120 | 51930 | 0 | 0 |  |  | 100 |  | zpracování projektové dokumentace | IROP
45 | DP | Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224 | 1 | KV | 2016-2018 | 173790 | 167520 | 0 | 0 |  |  | 100 |  | zpracování projektové dokumentace | IROP
46 | DP | Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín | 1 | KV | 2016-2018 | 132000 | 133690 | 0 | 0 |  |  | 100 |  | zpracování projektové dokumentace | IROP
47 | DP | Nová komunikace u města Chomutova | 1 | KV | 2017-2020 | 380000 | 182000 | 0 | 0 |  |  | 100 |  | záměr | IROP
48 | DP | Nová komunikace u města Roudnice nad Labem | 1 | KV | 2017-2020 | 0 | 30000 | 120000 | 170000 |  |  | 100 |  | záměr | IROP
49 | DP | Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1 | 1 | KV | 2017-2020 | 0 | 30000 | 85000 | 71010 |  |  | 100 |  | záměr | IROP
50 | DP | II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část | 1 | KV | 2018-2021 | 0 | 0 | 100000 | 300000 |  |  | 100 |  | záměr | IROP
51 | DP | REKO úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II224 - 2. etapa Očihov - Kryry- Petrohrad - HÚK (HÚK - hranice Ústeckého kraje) | 1 | KV | 2018-2021 | 0 | 0 | 20000 | 155540 |  |  | 100 |  | záměr | IROP
52 | DP | Dopravní terminál Klášterec nad Ohří | 1 | KV | 2018-2019 | 0 | 10000 | 8000 | 0 |  |  | 50 |  | záměr | IROP
53 | DP | Dopravní terminál Litvínov | 1 | KV | 2018-2019 | 0 | 10000 | 43800 | 0 |  |  | 50 |  | záměr | IROP
54 | DP | Dopravní terminál Rumburk | 1 | KV | 2018-2020 | 0 | 10000 | 20000 | 5000 |  |  | 50 |  | záměr | IROP
55 | DP | Dopravní terminál Žatec | 1 | KV | 2018-2020 | 0 | 5000 | 11000 | 5200 |  |  | 50 |  | záměr | IROP
56 | DP | Dispečink integrované dopravy pro zajištění přestupních vazeb | 1 | KV | 2019-2020 | 0 | 0 | 20000 | 30000 |  |  | 50 |  | záměr | IROP
57 |  | Oblast celkem: |  |  |  | 1148180 | 1153040 | 840875 | 1015750 | 0 | 0 | 2630
Zpracoval: |  | Skalický
Odbor RR
V Ústí nad Labem |  | 12.5.2016

## MAJ
Investiční plán na období 2017-2019
odbor majetkový
Název akce | Priorita | priorita | BV/KV | Předpokl. doba realizace akce od - do (rok) | Předpokládané náklady v r. 2017 v tis. Kč | Předpokládané náklady v r. 2018 v tis Kč | Předpokládané náklady v r. 2019 v tis Kč | Nárok na rozpočet po r. 2019 (zbývající výdaje na dokončení akce) v tis. Kč | Z toho: předpokládané náklady v r. 2017 v Kč | Nárok na rozpočet po r. 2017 (zbývající výdaje na dokončení akce) v Kč | Předpokládané roční provozní výdaje(+) nebo úspory(-) v tis. Kč | Stučný popis akce (výčet stav.činností, zdůvodnění potřeby realizace)
SÚS ÚK,p.o., nová komunikace u Roudnice nad Labem | 1. priorita - akce ROP | 1 | KV | 2020 | 200 | 500 | 500 | 500 |  |  | 0 | Pokračuje majetkoprávního vypořádání - výkupy pozemků. Výkupy od státních subjektů po dokončení stavby.
SÚS ÚK,p.o.-výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF,PUFL (trvalé i dočasné), VB | 1. priorita - akce ROP | 1 | KV | 2020 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | provozní náklady vzniknou až po ukončení realizace akce na daném pozemku | Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů ROP, nelze stanovit, možný výdaj za ZPF, popř. PUFL
SÚS ÚK, p.o., nová komunikace u města Chomutov | 1. priorita - akce ROP | 1 | KV | 2020 | 4500 | 1080 | 500 | 500 |  |  | provozní náklady vzniknou až po ukončení realizace akce na daném pozemku | Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv.
Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků | 1. priorita - akce ROP | 1 | KV | 2017 | 400 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Pokračuje majetkoprávní vypořádání-výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby,dosud nebyly předloženy všechny GP po dokočení stabvy, nelze pokračovat v majetkoprávním vypořádání.
Labská stezká č. 2 - 2.etapa, výkupy pozemků | 1. priorita - akce ROP | 1 | KV | 2020 | 500 | 500 | 200 | 200 |  |  | 100 | Pokračuje majetkoprávní vypořádání-výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy od státních subjektů po dokončení stavby, dosud nebyly předloženy všechny GP po dokočení stabvy, nelze pokračovat v majetkoprávním vypořádání.
Labská stezká č. 2 - 3.etapa, výkupy pozemků | 1. priorita - akce ROP | 1 | KV | 2020 | 500 | 500 | 900 | 900 |  |  | 100 | Pokračuje majetkoprávní vypořádání-výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy od státních subjektů po dokončení stavby.
Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků | 1. priorita - akce CÍL | 1 | KV | 2018 | 800 | 400 |  | 0 |  |  | 100 | Pokračuje majetkoprávní vypořádání-výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy od státních subjektů po dokončení stavby.
ROP - Cyklostezka Chomutuv -Strupčice, výkupy pozemků | 1. priorita - akce ROP | 1 | KV | 2017 | 500 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních institucí, do kolaudaci stavby
Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků |  | 1 | KV | 2020 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | Výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání pro akci zařazenou do dotačního programu Integrovaného regionálního operarčního programu.
Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada-Roudníky | 1. priorita - akce ROP | 1 | KV | 2020 | 2370 | 1500 | 1740 | 9000 |  |  | 0 | Výkupy pozemků budou zahájeny po schválení realizace stavby buď z dotace 15 ekomiliard nebo bude realizovaná z prostředků ÚK. O dotaci z IROP nelze žádat.
ROP - „Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1“ | 1. priorita - akce ROP | 1 | KV | 2017 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Majetkoprávní vypořádání-výkupy pozemků od státních subjektů.
SÚS ÚK, p. o., přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část | 1. priorita - předpokládaná akce ROP | 1 | KV | 2020 | 2000 | 2000 | 4000 | 5478 |  |  | provozní náklady vzniknou až po ukončení realizace akce na daném pozemku | Výše návrhu je závislá na případné realizaci investiční akce a dodání záborového elaborátu.
CSP Litoměřice,p.o.-nákup pozemků, k.ú. Bílý Újezd | 1. priorita | 1 | KV | 2017 | 9 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | nákup pozemků pro účely CSP Litoměřice, p.o. (náhrada za DD Milešov) od obce Velemín, cena je stanovena předběžně na 1,- Kč/m2
SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy | 2. prioritní akce | 1 | KV | 2020 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |  |  | 0 | Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd.
SÚS ÚK,p.o.- Okružní křižovatka Roudnice-Podlusky |  | 2 | KV | 2017 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Výkupy pozemků po dokončení stavby na základě podkladů z odboru INV
ROP - II/246 Budyně - Koštice + most Břežany | 3. bezprioritní | 3 | KV | 2017 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | provozní náklady vzniknou až po ukončení realizace akce na daném pozemku | Stavba dokončena - po obdržení GP zahájení majetkoprávního vypořádání trvalých záborů pozemků - předpoklad v roce 2016
Reko silnice II/227, II/225 v úseku hr. Středočeského kraje - Žatec - křižovatka s II/224 | 3. bezprioritní | 4 | KV | 2020 | 40 | 40 | 40 | 70 |  |  | 0 | Předpoklad zahájení akce říjen 2016, nedodání podkladů od odboru INV
DOZP Trmice, nákup p.p.č. 141, k.ú. Trmice pro DOZP ( případně zřízení věc. břemene) | 3. bezprioritní | 5 | KV | 2017 | 200 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Pozemek v nájmu od města, DOZP ho plně využívá. Cena je stanovena předběžně na základě ZP k jinému pozemku v této lokalitě ZP č. 1142-133/13 (cena 151,70 Kč/m2, jedná se o 1257 m2)
SÚS ÚK, p.o. - nákup pozemku v areálu p.o. v Trmicích |  | 6 |  | 2017 | 44 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Bylo požádáno na ČR - SPÚ, SÚS, p.o.pozemek využívá. Cena je stanovena předběžně na základě ZP k jinému pozemku v této lokalitě ZP č. 1142-133/13 (cena 151,70 Kč/m2, jedná se o max. 290 m2).
"Domov Bez zámků" Tuchořice, p.o. - nákup pozemku p.č. 3/3 v k.ú.Tuchořice | 3. bezprioritní | 7 | KV | 2017 | 208 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | nákup p.p.č.3/4 proběhl v roce 2011, zbývá nákup p.p.č 3/3 od fi HOPPEX Tuchořice a pana Hlouška
SÚS ÚK, p.o. - REKO mostu Počeplice ev.č. 261-002 | 3. bezprioritní | 8 | KV | 2017 | 148 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Pokračuje majetkoprávní vypořádání.
DSS Kadaň a Mašťov p.o., nákup části p.p.č. 210/3 k.ú. Mašťov | 3. bezprioritní | 9 | KV | 2017 | 260 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | výkup části pozemku od Ing. Hutárka, kterou využívá příspěvková organizace, výměra cca 900 m2, cena stanovena odhadem cca 300,- Kč/m2
PL Petrohrad - nemovitost čp. 4 včetně pozemku st.p.č. 58 k.ú. Petrohrad | 3. bezprioritní | 10 | KV | 2017 | 650 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | nákup nemovitosti včetně pozemku od pí Pohankové pro účely Psychiatrické léčebny Petrohrad, cena stanovena dle ZP
SÚS ÚK, p.o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska | 3. bezprioritní | 12 | KV | 2017 | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | majetkoprávní vypořádání pokračují, zábor 13.308 m2, cena cca 50 Kč/m2 , nárokováno na rok 2015, ale je předpoklad, že se to přesune do roku 2016
ROP - Rekonstrukce úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240 | 3. bezprioritní | 13 | KV | 2017 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | provozní náklady vzniknou až po ukončení realizace akce na daném pozemku | Stavba dokončena - po obdržení GP zahájení majetkoprávního vypořádání trvalých záborů pozemků
Okružní křižovatka III/2524 Chomutov | 3. bezprioritní | 14 | KV | 2017 | 700 | 0 |  | 0 |  |  | provozní náklady vzniknou až po ukončení realizace akce na daném pozemku | stavba dokončena v prosinci 2015, v řešení je i možnost bezúplatného nabytí pozemků, cena stanovena cca 400,- Kč/m2, zábor cca 4700 m2
REKO silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava | 3. bezprioritní | 15 | KV | 2019 | 200 | 101 | 400 | 0 |  |  | provozní náklady vzniknou až po ukončení realizace akce na daném pozemku | Majetkoprávní vypořádání pokračuje - předpoklad zahájení akce říjen 2016, výkupy od státních subjektů po dokončení akce. Trvalý zábor celkem dle ZE 3036 m² à 150 Kč/m²
ÚK, Louny, rekonstrukce v úseku Žatec-I/7-Postoloprty-Raná,Dobroměřice | 3. bezprioritní | 16 | KV | 2018 | 1000 | 1000 | 480 | 500 |  |  | provozní náklady vzniknou až po ukončení realizace akce | majetkoprávního vypořádání bude zahájeno až po dořešení projektové dokumentace, cena stanovena obdorem INV na cca 2.980.000,- Kč, stavbou bude dotčeno cca 152 pozemků, odhad dle původního ZE, odborem INV dosud nepředána aktualizace
SÚS ÚK,p.o., Brandov - přechod | 3. bezprioritní | 17 | KV | 2019 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | K výkupu pozemku pronajatého od LESŮ ČR dojde po dokončení stavby (cca 5000 m2; 3,50 Kč/m2))
Oblast MAJ celkem: |  |  |  |  | 23539 | 14821 | 15980 | 29348 | 0 | 0 | 300

## SMT
Investiční plán na období 2017-2019
oblast školství, mládeže a tělovýchovy
Název akce | Priorita | BV/KV | Předpokl. doba realizace v měsících | Náklady celkem na akci v tis. Kč | Předpokládané náklady v r. 2017 v tis. Kč | Předpokládané náklady v r. 2018 v tis. Kč | Předpokládané náklady v r. 2019 v tis. Kč | Nárok na rozpočet po r. 2019 (zbývající výdaje na dokončení akce) v tis. Kč | Předpokládané roční provozní výdaje(+) nebo úspory(-) v tis. Kč | Stručný popis akce (výčet stav.činností, zdůvodnění potřeby realizace) | Současný stav akce (schválen záměr-č.usnesení, vydané stav.povolení …) | Předpoklad realizace z dotačních programů EU, příp. stát. rozpočtu (ano - jaký / ne)
Zádržné: Gymnázium Chomutov - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly, Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště, Střední zrdavornická škola a Obchodní akademie, Rumburk - rekonstrukce střechy na školní kuchyni, Střední škola řemesel a služeb Děčín -rekonstrukce hlavní budovy, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - fasáda včetně zateplení, Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov -zateplení budovy a úprava interiéru, Podkrušnohorské gymnázium, Most - oprava střechy+malování, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova - oprava střechy a výměna oken, Dětský dmov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova-oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociuálního zařízení - II.etapa | 1 |  |  |  | 775.17 | 775.17 | 775.17 | 775.17 |  | U těchto ukončených akcí se bude po dobu 5-ti let hradit zádržné, každý rok 1% z celkové ceny díla včetně DPH. | ukončené akce | NE
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny | 1 | KV | 6 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | Předpokládané úspory cca 5% z nákladů na provoz kuchyně | Provedení rekonstrukce stávajícího objektu. Převážně se jedná o vnitřní a venkovní práce spočívající v provedení nové izolace spodní stavby. Zajištění bezbariérového přístupu, rekonstrukce elektroinstalace, vytápění a vzduchotechniky. Vybavení gastro provozu a jídelny. | V roce 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace. | NE
Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí -I.etapa | 1 | KV | 36 | 60000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Bude vybudována nová loděnice s komplexním sportovním zázemím pro trénink na "dlouhé vodě", jako paralelní tréninková kapacita k veslařskému a kanoistickému kanálu v Račicích. Vznikne zde zázemí pro sklady lodí, šatny, posilovnu, veslařský a kanoistický bazén, telocvičnu a fyzioterapii. Prostory budou využívat uživatelé veslařského a kanoistického kanálu, děti a mládež ze sportovních oddílů a sportovní veřejnost. | V roce 2016 zahájeny stavební práce. | NE
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - Výstavba školní tělocvičny | 1 | KV | 18 | 30000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | Zvýší se náklady na provoz a vytápění nového objektu. Potřebné údaje budou zřejmé po dopracování PD. | V objektu školy je jediná malá tělocvična. Škola si musí na část hodin pronajímat tělocvičnu místní základní školy. Jedná se výstavbu nové tělocvičny s posilovnou, střelnicí, šatnami a sociálním zařízením. Následně i její vybavení. | v roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace a dojde k zahájení realizace. | NE
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, areál Domova mládeže - oprava obvodového pláště budovy | 1 | BV | 10 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Popraskané omítky zdí, oprava přístřešku nad hlavním vchodem, odpadávání dřevotřískových podhledů, oprava sociálního zařízení. | v roce 2016 zpracována projektová dokumentace. | NE
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - Úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny | 1 | KV | 24 | 48500 | 25000 | 1500 | 0 | 0 | Zvýší se náklady na provoz a vytápění nového objektu | Rekonstrukce stávajících objektů a přístavba nové haly pro výuku truhlářských oborů. | V roce 2016 byly zahájeny stavební práce. | NE
Obchodní akademie a Střední odborná zemědělská a ekologická, Žatec - Rekonstrukce střechy na historické budově | 1 | KV | 6 | 7000 | 7000 | 0 |  | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Stav střešní krytiny je havarijní. Tašky jsou popraskané, uvolněné a v některých místech zcela chybí. Cílový stav zajistí kvalitní ochranu historické budovy proti povětrnostním vlivům a zatékání, a zároveň podtrhne její architekturu. | Schváleno usnesením Rady č. 156/7R/2005 | NE
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda - Rekonstrukce toalet | 1 | KV | 6 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Kontrola KHS jednoznačně dle zápisu stanovuje nutnou změnu počtu toalet, umyvadel, sprch a to v navýšení kapacity dámských toalet a sprch. |  | NE
SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů | 1 | KV | 30 | 28500 | 5000 | 13200 | 10300 | 0 | Po dokončení budou celkové náklady na provoz objektu Cihlářská oproti nákladům na provoz objektů v Údlicích nižší. Celkové úspory nelze nyní specifikovat. | Dojde k rekonstrukci obvodového zdiva a zateplení budov, zateplení střech, částečné výměně oken, k rekonstrukci vnitřku budov včetně posílení sociálního zázemí, rekonstrukci rozvodů vody, topení, kanalizace a vybudování tělocvičny o rozměru 16 x 26 m. | V roce 2016 se plánuje odkoupení pozemků a budov areálu bývalé základní školy ul. Cihlářská Chomutov a zahájení zpracování projektové dokumentace. | NE
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce objektu na Slovanské - projektová dokumentace | 2 | KV | 18 | 5500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | výše provozních výdajů bude obsažena ve zpracované studii | Zpracování studie, která by v rámci celkové rekonstrukce areálu budov měla řešit rekonstrukci výplní otvorů, zateplení půdy, opravu střechy, rekonstrukci elektrické sítě včetně výměny osvětlovacích těles, opravy vnitřních prostor, výdejnu jídel a rekonstrukci vytápění. Projektová dokumentace bude zpracovaná etapovitě, aby mohla realizace probíhat po etapách. | V roce 2016 probíhá zpracování studie. | ANO
Gymnázium a Střední odborná škola Dr.Šmejkala, Ústí nad Labem - stavební úpravy a dostavba areálu | 2 | KV | 40 | 200000 | 2000 | 44000 | 80000 | 83500 | Po dokončení by provozní náklady na objekt Stará 99 byly o cca 65% nižší, než jsou dnešní náklady na objekty Stará 99 a Stavbařů 5 | Stavební úpravy a dostavba areálu školy. Realizace je rozdělena do 4 etap. Po dokončení 1. etapy je provozuschopnost 100%. Další etapy obsahují rekonstrukci tělocvičny, novostavbu u školy a novostavbu šaten. | V roce 2015 byla zpracována studie, v roce 2016 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v roce 2017 a dojde k zahájení stavebních prací 1. etapy | NE
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice - oprava vnějšího pláště budovy včetně střech | 2 | BV | 24 | 35000 | 15000 | 15000 | 5000 | 0 | Snížení nákladů na vytápění daného objektu o cca 10 - 12 % | Provedení kompletní opravy vnějšího pláště budovy školy. Jde o opravu střešní krytiny a veškerých klempířských prvků, opravu vnějších povrchů po celém obvodu budovy, včetně ozdobných architektonických prvků, keramických obkladů, říms a profilů, sanaci statických poruch, kompletní výměna technicky dožitých špaletových oken a vyřešení odvodu dešťových vod. | V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. | NE
Gymnázium, Teplice - výměna oken budova B + C | 2 | BV | 12 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | Snížení nákladů na vytápění daných objektů o cca 12 - 15%. | Výměna nevyhovujících výplní otvorů v obvodových stěnách a tím částečného docílení energetických úspor objektů areálu školy, blížících se současným energetickým kritériím. Požadavkem technického řešení, je výměna všech oken na budově školy, výměna vchodových dveří, nové oplechování vnějších parapetů oken, osazení nových vnitřních parapetů. | Zpracovaná projektová dokumentace. V roce 2016 došlo k realizaci výměny oken na budově A, budova B+C planovaná na rok 2017. | NE
Podkrušnohorské gymnázium, Most - Rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů | 2 | KV | 6 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Rozvaděče a elektroinstalace v budově jsou za hranicí životnosti a neodpovídají současným požadavkům na bezpečný provoz. Celková rekonstrukce elektroinstalace v budově se jeví jako nezbytná a byla by logickým dokončením započaté celkové rekonstrukce budovy. |  | NE
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem - Rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací | 1 | KV | 12 | 22000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Snížení nákladů na vytápění dané části o 10 - 12 % | V současné době jsou okna a dveře na hranici životnosti a v nevyhovujícím stavu. Parketová podlaha v tělocvičně je místy značně seschlá, s vyštípanými částmi dřeva.Venkovní komunikace a zpevněné plochy jsou značně poškozené.Při pohybu hrozí nebezpečí úrazu. |  | NE
|  | KV | 12 | 22000 | 4000 | 17700 | 0 | 0
Konzervatoř Teplice - dokončení velké údržby na objektu Diplomat | 2 | BV | 18 | 30000 | 5000 | 10000 | 25000 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Oprava fasády včetně opravy balkónů, oprava klempířských prvků, oprava střechy, venkovní úpravy (odstranění havarijního stavu opěrné zdi, odstranění havarijního stavu venkovního schodiště, oprava havarijního stavu oplocení objektu, odstranění příčin zatékání venkovním schodištěm, oprava havarijního stavu prostor ve 2.PP (omítky, elektroinstalace, odstranění zatékání a vlhkosti). |  | NE
Gymnázium Tomáše Garrigueka Masaryka, Litvínov - Rekonstrukce elektro, voda, topení | 2 | KV | 12 | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0 | Snížení nákladů na vytápění o cca 6 - 8%. | Kompletní výměna všech elektrických rozvodů a vodovodních rozvodů. V budově školy je zastaralý topný systém a dochází často k drobným haváriím s únikem vody. |  | NE
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice - Rekonstrukce fasády, příjezdové cesty a chodníků | 2 | KV | 6 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Omítky na objektu dětského domova jsou po výměně výplní na několika místech v havarijním stavu a hrozí nebezpečí úrazu. Příjezdová cesta a chodníky potřebují také rekonstrukci a uvést do bezpečného stavu. |  | NE
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany - Rekonstrukce elektrických rozvodů | 2 | KV | 6 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Rekonstrukce elektroinstalace v celém areálu školy včetně domova mládeže. Hliníkové rozvody se přehřívají, kontakty se vypalují, dochází k poškození elektro příslušenství. |  | NE
Gymnázium, Děčín - Etapa V.1. venkovní hřiště a hlavní vjezd | 2 | KV | 10 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Rekonstrukce školního hřiště včetně výměny povrchu a výstavby oplocení. | zpracovaná PD, 58/12R/2009 | NE
SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - Revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů | 1 | KV | 12 | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | Zvýší se náklady na provoz a vytápění nového objektu. Bez PD není možno určit výši nákladů. | Vybudování nového skleníku s mobilními pěstebními stoly, rekonstrukce otopného systému skleníku, vybudování nových pařenišť a vybudování prodejny výpěstků pro veřejnost .Rekonstrukce stávající příjezdové komunikace. |  | NE
Střední průmyslová škola Resslova 5, Ústí nad Labem - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště - úprava projektové dokumentace | 1 | KV | 30 | 76300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Snížení nákladů na vytápění objektu o cca 24 - 26%. | Výměna obvodového pláště objektu školy včetně výplní otvorů tak, aby nové konstrukce splňovaly doporučené hodnoty prostupu tepla. | zpracovaná projektová dokumrntace | ANO
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny - II. etapa rekonstrukce včetně výtahů | 3 | KV | 12 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | Zvýší se náklady na provoz a vytápění nového objektu. | Dle dosavadního vývoje počtu žáků a charakteru vzdělávací nabídky v dané spádové oblasti je reálný předpoklad stabilní existence školy. | 39/82R/2007 | NE
Oblast SMT celkem: |  |  |  |  | 142975.17 | 148975.17 | 129575.17 | 84275.17 | 0
čerpání finančních prostředků z daru ČEZ a.s., Doly a.s. - 50 mil za rok
Zpracovala:
Štěpánka Horáčková
V Ústí nad Labem 12.5.2016

## KPP
Investiční plán na období 2017-2019
oblast kultury a památkové péče
Název akce | Priorita | BV/KV | Předpokl. doba realizace v měsících | Náklady celkem na akci v tis. Kč | Předpokládané náklady v r. 2017 v tis. Kč | Předpokládané náklady v r. 2018 v tis Kč | Předpokládané náklady v r. 2019 v tis Kč | Nárok na rozpočet po r. 2019 (zbývající výdaje na dokončení akce) v tis. Kč | Předpokládané roční provozní výdaje(+) nebo úspory(-) v tis. Kč | Stučný popis akce (výčet stav.činností, zdůvodnění potřeby realizace) | Současný stav akce (schválen záměr-č.usnesení, vydané stav.povolení …) | Předpoklad realizace z dotačních programů EU, příp. stát. rozpočtu (ano - jaký / ne)
Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu | 1 | KV | 18 | 14000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | Realizací dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění objektu o cca 22 - 24%. | Kompletní rekonstrukce objektu - střecha, fasáda vč. zateplení, oplocení, venkovního osvětlení a interiéru včetně rekonstrukce rozvodů inženýrských sítí. | v roce 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace | NE
Oblastní muzeum v Litoměřicích - odvlhčení nadzákladového zdiva 1.nadpodlaží ul. Vavřinecká č.p. 253 | 1 | BV | 6 | 4000 | 3400 | 0 | 0 | 0 | neovlivní provozní náklady | Bude provedena chemická injektáž, která zabrání vzlínání vlhkosti. Po následném vysušení zdiva dojde k opravě poškozených omítek. | v roce 2016 bylo zahájeno odvlhčení | NE
Oblastní muzeum Louny - úprava budovy Poděbradova č.p.599 pro depozitář | 1 | KV | 18 | 16000 | 7000 | 2000 | 0 | 0 | Realizací dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění objektu o cca 17 - 19 %. | Jedná se o adaptaci bývalé školní budovy na nový depozitář, který bude sloužit jako náhrada za dosavadní nevyhovující depozitář v Oboře - zesílení podlah, rekonstrukce a odizolování sklepů, výtah, fasáda, nová okna, modernizace rozvodů inženýrských sítí. | v roce 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace | NE
Oblastní muzeum v Mostě - rekonstrukce střechy a podkrovních konstrukcí | 1 | KV | 12 | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | při zateplení střechy dojde k úspoře nákladů za teplo cca 10% , tj. Cca 136 - 145 tis. Kč/rok | Střešní krytina a podbití, na kterém je připevněna jsou v dezolátním stavu, na hranici životnosti a vyžadují nákladnou průběžnou údržbu, aniž by docházelo ke zlepšení stavu. Součástí je zateplení a rekonstrukce půdních prostor - dokončení neúplné přestavby půdních prostor v severním křídle. | v roce 2016 dojde ke zpracování projektové dokumentace | NE
Zámek Nový Hrad - restaurování a oprava ostění dveří a topných otvorů a finální úprava omítek V a J křídla, výměna oken v arkádové chodbě | 2 | BV | 12 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | výměnou oken dojde k úspoře za opravu omítek, které činí ročně cca 50 tis. Kč | Restaurování a oprava ostění dveří a topných otvorů, finální úprava omítek V a J křídla, výměna oken v arkádové chodbě, které umožní větrání a zamezí průniku srážkové vody. Překlad nad dveřmi jižního sklepa je prasklý v celé šířce a hrozí zhroucením. |  | NE
Regionální muzeum v Teplicích - oprava střechy na budově č.p. 517/14 | 2 | BV | 12 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | neovlivní provozní náklady | Budova č.p. 517/14 -oprava střešních vikýřů, oprava střechy a krytin, protipožární ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a antik a oprava fasády. |  | NE
Regionální muzeum v Teplicích - Sobědruhy- slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení) | 3 | KV | 12 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | neovlivní provozní náklady | V letních měsících je hliníková a skleněná fasáda teplotně namáhaná, dochází k praskání fasádních skel a velkému přehřátí budovy a vnitřních prostor. |  | NE
Regionální muzeum v Teplicích - oprava Kolostujových věžiček | 3 | BV | 6 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | oprava neovlivní provozní náklady | oprava krovu a nové šindele - Kolostujovy věžičky |  | NE
Galerie moderního umění Roudnice n/L. - oprava zastaralé elektroinstalace | 3 | BV | 6 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | oprava neovlivní provozní náklady | Výměna zastaralých elektrorozvodů v objektu s výjimkou depozitářů. |  | NE
Regionální muzeum v Teplicích - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č.p. 517/14 | 3 | KV | 12 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 0 | menší úspora za energii | Rekonstrukce podlah pokojů a depozitářů III. podlaží a zateplení stropů. |  | NE
Severočeská knihovna Ústí nad Labem - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (Winstona Churchilla 3) | 3 | BV | 12 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 | -70 | netěsnící, dožívající okna na veřejné budově, kulturní památce |  | NE
Regionální muzeum v Teplicích - rekonstrukce objektu Šárka č. 518 | 3 | KV | 12 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | úspora el. energie cca 30 % | Rekonstukce rozvodů vody, kanalizace v objektu č. 518 "Šárka", topení (zrušení akukamen a nahrazení elektrokotly), zateplení stropů a výměna oken. |  | NE
Oblastní muzeum v Litoměřicích - vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřinecká 253 | 3 | KV | 12 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | zvýšené provozní náklady na energii a revize výtahu cca 20 tis. Kč/rok | Vybudování výtahu v ul. Vavřinecká 253 pro přepravu sbírkových předmětů. Jedná se o třípodlažní budovu, nutné stavební úpravy kotelny a vybudování samotného vstupu do kotelny z přilehlého pozemku. |  | NE
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích - zateplení budovy planetária | 4 | KV | 2019 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | po zateplení dojde k úspoře cca o 50 tis. Kč/rok | Zateplení budovy planetária včetně nové fasády objektu na parcele 1727/21, průkaz energetické náročnosti budovy z roku 2014 - třída energetické náročnosti G |  | NE
Severočeská knihovna Ústí nad Labem - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie | 4 | KV | 14 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | Vybudování linky pro automatické vracení knih. |  | NE
Oblastní muzeum v Lounech - přebudování historické expozice husitství | 4 | KV | 12 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | expozice je stará přes 20 let, je nutno provést modernizaci celé expozice |  | NE
Oblastní muzeum v Lounech - oprava budovy č. p. 43 - Pivovarská | 5 | BV | 26 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | oprava vnitřních prostor: vnitřní rozvody, podlady, malba, schody, soc. zařízení |  | NE
Ústav archeologické památkové péče Most - oprava fasády | 5 | BV | 12 | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | Po opravě snížení provozních nákladů na vytápění objektu o cca 12 - 15 % | havarijní stav fasády, budova z roku 1892, lze zateplit pouze částečně |  | NE
Oblast KPP celkem: |  |  |  | 107080 | 44200 | 21080 | 28200 | 0 | -70
Zpracovala:
Štěpánka Horáčková
V Ústí nad Labem 12.5.2016

## SV
Investiční plán na období 2017-2019
oblast sociálních věcí
Název akce | Priorita | BV/KV | Předpokl. doba realizace v měsících | Náklady celkem na akci v tis. Kč | Předpokládané náklady v tis. Kč 2017 | Předpokládané náklady v tis. Kč r. 2018 | Předpokládané náklady v tis. Kč r. 2019 | Nárok na rozpočet po r. 2019 (zbývající výdaje na dokončení akce) v tis. Kč | Předpokládané roční provozní výdaje(+) nebo úspory(-) v tis. Kč | Stučný popis akce (výčet stav.činností, zdůvodnění potřeby realizace) | Současný stav akce (schválen záměr-č.usnesení, vydané stav.povolení …) | Předpoklad realizace z dotačních programů EU, příp. stát. rozpočtu (ano - jaký / ne)
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů | 1 | KV |  | 5042 | 47.015 | 47.015 | 47.015 | 47.015 |  | Akce stavebně dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo na realizaci se platí zádržné ve výši 47 tis. Kč ročně od roku 2016 do roku 2020. | Akce stavebně dokončena. | NE
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. - Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí) | 2 | KV | 24 | 146500 | 500 | 1000 | 32000 | 113000 | Nový objekt bude mít nižší náklady na dodávkách energií více než o 2 mil. Kč/rok a nižší náklady spojené s opravou a udržováním památkové chráněných objektů. | Náhrada za stávající zařízení Domov důchodců Milešov. V roce 2016 pokračují jednání o nákupu pozemků s obcí Velemín. Jedná se o výstavbu objektu za účelem poskytování pobytových sociálních služeb pro cca 80 klientů, a to včetně zázemí pro provoz těchto sociálních služeb. | Nákup pozemků schválen RÚK 53/104R/2016. | NE
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - celková rekonstrukce objektu č. p. 122 | 2 | KV | 24 | 40000 | 14157 | 25000 | 0 | 0 | Úspora 10 - 20% energie na výtápění. | Celková rekonstrukce objektu, včetně elektro rozvodů, částečně vodovodních a odpadových rozvodů, výstavba vnitřního výtahu a vytvoření celkem pěti na sobě nezávislých bytových jednotek. V zadní části objektu proběhne rekonstrukce vstupu do objektu včetně zádveří a instalace lineárních dveří. Součástí rekonstrukce bude i zateplení objektu a fasáda. | Usnesení RÚK č.151 /100R/2015 ze dne 16.12.2015. Probíhá zpracování projektové dokumentace. Akce zařazena do rozpočtu 2016. | ANO
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška – rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny | 2 | KV | 12 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 |  | Stávající rozvody elektroinstalace jsou v rozporu s ČSN 332000-6-61. Rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny z důvodu dodržení legislativní normy a ochrany osob a majetku zřizovatele. |  | NE
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - Domovy pro seniory Šluknov - odstranění havarijního stavu opěrné zdi | 2 | BV | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | Údržba majetku ÚK. | Oprava sesunuté opěrné zdi. Jde o havarijní stav. |  | NE
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - oprava střechy Domovy pro osoby se zdravotním postižením Trmice | 3 | BV | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | Úspora nákladů v dalších letech na rekonstrukci celé střechy. | Oprava dřevěného podkladu střechy, výměna pojistné střešní fólie, oprava atiky, výměna střešní krytiny (šablony hliník), výměna okapnic. Jde o havarijní stav. |  | NE
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - oprava fasády budovy Domovy pro osoby se zdravotním postižením Všebořice | 3 | BV | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | Úspora nákladů v dalších letech na rekonstrukci celé střechy. | Oprava zateplení fasády budovy, oprava paty budovy, oprava schodiště a stříšky nad vstupy do budovy, vyspravení atiky, použití barevné fasádní omítky. Jedná se o havarijní stav. |  | NE
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Revitalizace Domova důchodců Dubí | 4 | KV | 36 | 64980 | 0 | 0 | 3000 | 61980 | Zlepšení životních podmínek klientů, snížení energetické náročnosti budovy. | Stavební úpravy prostor, bezbarierové přístupy, dostavba technické části a uvolnění prostor pro vznik dalších jednolůžkových pokojů (30 pokojů v přízemí), vybudování toalet a koupelen, úprava plochých střech na terasy s přístupem pro imobilní klienty, vybudování zázemí pro personál, výstavba skleníku (zimní zahrady) napojeného na vnitřní prostory budovy, úprava okolí a pláště budovy. | usnesení č.82/103R/2012 | NE
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č.p.631 | 4 | KV | 12 | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | Zlepšení životních podmínek klientů. | Vnitřní stavební úpravy pavilonu 5 - rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace, elektrorozvodů. |  | NE
Oblast SV celkem: |  |  |  | 269422 | 22004.015 | 26047.015 | 40647.015 | 175027.015
Zpracovala:
Ing. Monika Valešová
V Ústí nad Labem 12.5.2016

## ZDR
Investiční plán na období 2017-2019
oblast zdravotnictví
Název akce | Priorita | BV/KV | Předpokl. doba realizace v měsících | Náklady celkem na akci v tis. Kč | Předpokládané náklady v tis. Kč r. 2017 | Předpokládané náklady v tis. Kč r. 2018 | Předpokládané náklady v tis. Kč r. 2019 | Nárok na rozpočet po r. 2019 (zbývající výdaje na dokončení akce) v tis. Kč | Předpokládané roční provozní výdaje(+) nebo úspory(-) v tis. Kč | Stučný popis akce (výčet stav.činností, zdůvodnění potřeby realizace) | Současný stav akce (schválen záměr-č.usnesení, vydané stav.povolení …) | Předpoklad realizace z dotačních programů EU, příp. stát. rozpočtu (ano - jaký / ne)
Rekonstrukce areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. ul. Ovocná 827, Děčín | 1 | KV |  | 20787 | 198 | 198 | 198 | 198 |  | Akce stavebně dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo na realizaci se platí zádržné ve výši 198 tis. Kč ročně od roku 2016 do roku 2020. | Akce stavebně dokončena. Platí se zádržné po dobu 5-ti let (2016-2020). | NE
Psychiatrická léčebna Petrohrad - rekonstrukce střechy I.a II. etapa | 1 | KV | 24 | 28000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | úspora 120 tis. na údržbě a opravě střechy ročně | Jedná se o výměnu střešní krytiny (Bonského šindele) dle stanoviska památkové péče za novou krytinu (přírodní břidlice) a výměnu klempířských prvků - oprava okapů s důrazem na velikost žlabů v souladu kapacitních potřeb plochy střechy. Stávající krytina při větru není stabilní a dochází k jejímu uvolnění. Stávající vzor se již nevyrábí a nahrazuje se podobným, který nesplňuje potřebné rozměry. Krytina je stále narušená a dochází k zatékání do budovy. Každoroční opravy střechy zvyšují náklady organizace, jde i o ochranu kulturní památky. Vzhledem k požadavku památkového ústavu - kdy památkový ústav vydal stanovisko, že střešní krytina musí být z břidlice, došlo k navýšení výdajů z předpokládané hodnoty 12,5 mil. Kč na 28 mil. Kč. | Zpracovává se projektová dokumentace. | NE
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba myčky v Podbořanech | 1 | KV | 24 | 4950 | 1900 | 0 | 0 | 0 |  | Mytí sanitních vozidel je prováděno externě. Očista věcného a technického vybavení sanitních vozidel je prováděna v nevyhovujících, k tomu účelu neuzpůsobených prostorech výjezdové základny. Myčka bude mimo mytí a desinfekce vozidel a jejich technického vybavení dále sloužit jako "garážové" stání pro sanitní vozidla. Dále bude zřízena garáž pro parkování sanitních vozidel. | V průběhu roku 2016 bude dokončeno zpracování PD a zahájeno VŘ na SP s plánovaným zahájením do konce roku 2016, dokončení realizace bude přecházet do 2017. | NE
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Lovosicích | 2 | KV | 30 | 20000 | 500 | 8000 | 11145 | 0 | Nové výdaje na provoz nově vybudovaného objektu. | V rámci výstavby bude stavebně realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotní pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. |  | NE
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Litvínově | 3 | KV | 30 | 20000 | 0 | 500 | 7502 | 11265 | Nové výdaje na provoz nově vybudovaného objektu. | V rámci výstavby bude stavebně realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotní pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. |  | NE
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - přístavba objektu (Sociální péče) | 4 | KV | 24 | 5000 | 0 | 500 | 4500 | 0 |  | Z důvodu rozšíření výjezdové základy rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotní pomoci na hlavní budově Zdravotnické záchranné služby ÚK (Sociální péče) je třeba uskutečnit změnu charakteru stávajích prostorů (šatny, zázamí atd.) Studie proveditelnosti 3/2016. |  | NE
Oblast ZDR celkem: |  |  |  | 98737 | 11598 | 9198 | 23345 | 11463
Zpracovala:
Ing. Monika Valešová
V Ústí nad Labem 12.5.2016

## DOPR
Investiční plán na období 2017-2019
oblast dopravy a silničního hospodářství
prir | Název akce | Priorita | BV/KV | Předpokl. doba realizace v měsících | Náklady celkem na akci v tis. Kč | Předpokládané náklady v tis. Kč 2017 | Předpokládané náklady v tis. Kč r. 2018 | Předpokládané náklady v tis. Kč r. 2019 | Nárok na rozpočet po r. 2019 (zbývající výdaje na dokončení akce) v tis. Kč | Předpokládané roční provozní výdaje(+) nebo úspory(-) v tis. Kč | Stučný popis akce (výčet stav.činností, zdůvodnění potřeby realizace) | Současný stav akce (schválen záměr-č.usnesení, vydané stav.povolení …) | Předpoklad realizace z dotačních programů EU, příp. stát. rozpočtu (ano - jaký / ne)
| Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty - ZÁDRŽNÉ | 1 | KV |  | 4622 | 44.967 | 44.967 | 45 | 45 | Bez vlivu na provozní náklady. | Rekonstrukce komunikace, úprava krajnic, odvodnění, vybudování nasvícení přechodů pro chodce, rekonstrukce chodníků a provedení úpravy parkovacích pruhů podél silnice a rekonstrukce autobusových zastávek. Akce byla spolufinancována z rozpočtu města Postoloprty. | Akce stavebně dokončena, platí se zádržné po dobu 5-ti let, do roku 2020. | NE
| II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část (PD) | 1 | KV | 36 | 14109 | 3000 | 500 | 0 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | V roce 2015 se začala zpracovávat projektová dokumentace na akci, je rozdělena do dvou etap. Zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci akce a dokumentace k provedení stavby. II. část vede přivaděč k městu Litoměřice a městem podél trati Českých drah až do ulice Kamýcká. Financování stavebních prací se plánuje z dotačního titulu. | Probíhá zpracování projektové dokumentace. | realizace - ANO
| II/613 - Rekonstrukce mostu E. Beneše | 1 | KV | 24 | 42000 | 3000 | 20000 | 16225 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Při poslední pravidelné prohlídce bylo zjištěno, že se stav mostu zhoršil o 2 stupně a je potřeba zadat PD, která navrhne řešení zlepšení stavu mostu. Havarijní stav mostního objektu. | Magistrát města Ústí nad Labem zpracovává projektovou dokumentaci. | NE
| II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu (PD+SP) | 1 | KV | 24 | 47000 | 20000 | 11500 | 0 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Sanace úseku komunikace se špatným podložím, z důsledku kterého dochází k propadům komunikace. V současné době omezený průjezd. |  | NE
| III/23756 - Rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč | 1 | KV | 24 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Havarijní stav mostního objektu (zjištěno pravidelnou prohlídkou). | Probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. | NE
| Supervize a rekonstrukce mostu ev.č. 24049-1 v Roudnici n.L. | 1 | KV | 24 | 15811 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | V rámci supervize byla provedena mimořádná mostní prohlídka, místní šetření, posouzení navržených změn a vypracována závěrečná zpráva. Bylo zajištěno přechodné dopravní značení na mostě ev.č.24049-1 v Roudnici n.L. do doby zahájení samotné realizace rekonstrukce mostu. Tato potřeba vznikla na základě zastavení sanačních pracích na tomto mostě, hrazených z dotací EU, z důvodu zjištění skutečného stavu mostních opěr a nosníků po odkrytí konstrukčních vrstev vozovky. | Probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. | NE
| Supervize a rekonstrukce mostu ev.č. 24049-1A v Roudnici n.L. | 1 | KV | 24 | 15811 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | V rámci supervize byla provedena mimořádná mostní prohlídka, místní šetření, posouzení navržených změn a vypracována závěrečná zpráva. Bylo zajištěno přechodného dopravní značení na mostě ev.č.24049-1A v Roudnici n.L. do doby zahájení samotné realizace rekonstrukce mostu. Tato potřeba vznikla na základě zastavení sanačních pracích na tomto mostě, hrazených z dotací EU, z důvodu zjištění skutečného stavu mostních opěr a nosníků po odkrytí konstrukčních vrstev vozovky. | Probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. | NE
| II/240 - Rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A Roudnice n.L. | 2 | KV | 24 | 103000 | 3000 | 50000 | 50000 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Most je ve špatném technickém stavu, na základě poslední mostní prohlídky byla snížena nosnost na 12t (vyšší pouze pro jednotlivé vozidlo), vyžaduje celkovou rekonstrukci. |  | NE
| Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225 | 2 | KV | 12 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | V průběhu roku 2015 došlo k vytvoření dvou sesuvů na svahu pod silnicí II/225 – staničení cca 20,450 a 21,950 ve směru Žatec - Louny. V obou případech odlučná část sesuvu obnažila pilotovou stěnu, a tím následně dochází k protlačování zeminy silničního tělesa mezi pilotami. Oba sesuvy způsobují poklesy vozovky a poruchy asfaltového krytu vozovky. Nutno provést sanaci svahů. |  | NE
| Odstraňování hlukových zátěží | 2 | KV | 12 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | Příprava a realizace akcí, které vyplývají z protokolů Krajské hygienické stanice - odstraňování hlukových zátěží. |  | NE
| III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou | 2 | KV | 36 | 40000 | 3000 | 17000 | 20000 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Havarijní stav mostního objektu (zjištěno pravidelnou prohlídkou). | bez PD | NE
| III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou | 2 | KV | 36 | 25000 | 2000 | 12000 | 11000 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Havarijní stav mostního objektu (zjištěno pravidelnou prohlídkou). | bez PD | NE
| III/25613 - Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov | 2 | KV | 24 | 20000 | 2000 | 18000 | 0 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Havarijní stav mostního objektu (zjištěno pravidelnou prohlídkou). | bez PD | NE
| II/246 - Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice n.L. | 3 | KV | 12 | 15000 | 0 | 1000 | 14000 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Havarijní stav mostního objektu (zjištěno pravidelnou prohlídkou). | bez PD | NE
| III/1981 - Rekonstrukce mostního objektu Prunéřov | 3 | KV | 24 | 40000 | 0 | 3000 | 20000 | 17000 | Bez vlivu na provozní náklady. | Havarijní stav mostního objektu (zjištěno pravidelnou prohlídkou). | bez PD | NE
| III/25851 - Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň | 4 | KV | 12 | 21000 | 0 | 1000 | 20000 | 0 | Bez vlivu na provozní náklady. | Havarijní stav mostního objektu (zjištěno pravidelnou prohlídkou). | bez PD | NE
| Oblast DOPR celkem: |  |  |  | 467353 | 120044.967 | 134044.967 | 151270 | 17045
Zpracovala:
Ing. Monika Valešová
V Ústí nad Labem 12.5.2016

## INV
Investiční plán na období 2017-2019
oblast investiční
prir | Název akce | Priorita | BV/KV | Předpokl. doba realizace v měsících | Předpokládané náklady v tis. Kč 2017 | Předpokládané náklady v tis. Kč r. 2018 | Předpokládané náklady v tis. Kč r. 2019 | Nárok na rozpočet po r. 2019 (zbývající výdaje na dokončení akce) v tis. Kč | Předpokládané roční provozní výdaje(+) nebo úspory(-) v tis. Kč | Stučný popis akce (výčet stav.činností, zdůvodnění potřeby realizace) | Současný stav akce (schválen záměr-č.usnesení, vydané stav.povolení …) | Předpoklad realizace z dotačních programů EU, příp. stát. rozpočtu (ano - jaký / ne)
| akce na odstranění havarijního stavu u jednotlivých odborů dle potřeby | 1 | BV |  | 30000 | 30000 | 30000
| akce na odstranění havarijního stavu u jednotlivých odborů dle potřeby | 1 | KV |  | 1000 | 7000 | 11000
| předprojektová a projektová příprava staveb | 1 | KV |  | 5000 | 5000 | 5000
| Oblast INV celkem: |  |  |  | 36000 | 42000 | 46000
Zpracovaly:
Ing. Monika Valešová
Štěpánka Horáčková
V Ústí nad Labem dne 12.5.2016

## PZT
Investiční plán na období 2017-2019
oblast SPZ Triangle
Název akce | Priorita | BV/KV | Předpokl. doba realizace v měsících | Náklady celkem na akci v tis. Kč | Předpokládané náklady v tis. Kč 2017 | Předpokládané náklady v tis. Kč r. 2018 | Předpokládané náklady v tis. Kč r. 2019 | Nárok na rozpočet po r. 2019 (zbývající výdaje na dokončení akce) v tis. Kč | Předpokládané roční provozní výdaje(+) nebo úspory(-) v tis. Kč | Stučný popis akce (výčet stav.činností, zdůvodnění potřeby realizace) | Současný stav akce (schválen záměr-č.usnesení, vydané stav.povolení …) | Předpoklad realizace z dotačních programů EU, příp. stát. rozpočtu (ano - jaký / ne)
Průmyslová zónaTriangle - odstranění podzemních objektů (ostatní) | 1 | BV | 2015-2019 | 17001 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  | Postupuje se dle rámcové smlouvy č. 15/SML1234, kde maximální cena za všechny prováděcí smlouvy může činit 14.050 tis. Kč bez DPH. Ministerstvem průmyslu a obchodu schváleno financování z výnosů zóny. Jedná se o demolice a odstranění podzemních objektů ve Strategické průmyslové zóně Triangle, nalezených přicházejícími investory na pozemcích, které jsou jim poskytovány, přičemž umístění, druh ani velikost těchto podzemních objektů není předem známo. Smluvní závazek s potenciálními investory. Garance kvality prodávaného pozemku. Na akci je uplatňována přenesená daňová povinnost. Sazba DPH 21%. | Uzavřena rámcová smlouva 15/SML1234 na realizaci - platnost do roku 2019. | NE
Výsadba zelených clon ve Strategické průmyslové zóně Triangle (pěstební péče) | 1 | BV | do 2015 | 1292 | 194 | 0 | 0 | 0 |  | Realizace akce ukončena v roce 2015. Jedná se o následnou pěstební péči vysazené zeleně ve Strategické průmyslové zóně Triangle do roku 2017. | Probíhá následná pěstební péče. | NE
Strategická průmyslová zóna Triangle - dodatečná dekontaminace na ploše H | 1 | BV | 2016-2018 | 8000 | 3040 | 2000 | 2000 | 0 | bez vlivu na provozní náklady | Při geologickém průzkumu novým investorem na uvedené ploše H byla zjištěna kontaminace zeminy ropnými látkami. Bude nutné provést nový geologický průzkum na zjištění rozsahu kontaminace a na základě výsledku průzkumu bude navržen způsob dekontaminace a její rozsah. |  | ANO
Strategická průmyslová zóna Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen) | 1 | BV | 2016-2018 | 50000 | 22000 | 14000 | 0 | 0 | bez vlivu na provozní náklady | Jedná se o demolice a odstranění podzemních objektů ve Strategické průmyslové zóně Triangle (na pozemcích investora NEXEN), přičemž umístění, druh ani velikost těchto podzemních objektů není předem známo. Smluvní závazek s potenciálními investory. Garance kvality prodávaného pozemku. | Zahájeno výběrové řízení na výběr zhotovitele. | ANO
Průmyslová zóna Triangle - likvidace splaškových vod (zádržné) | 1 | KV | do 2014 | 6384 | 1277 | 1277 | 0 | 0 |  | Akce stavebně ukončena. Jedná se o zádržné ve výši 1.277 tis. Kč bez DPH/rok (1% z ceny díla bez DPH), které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Zádržné se platí od roku 2014 do roku 2018 dle smlouvy 11/SML0440/INV/158/SP, jejímž předmětem je komplexní likvidace splaškových vod v jižní části Strategické průmyslové zóny Triangle. Součástí této zakázky bylo i vybudování čističky odpadních vod. | Realizace akce ukončena. Roční platby zádržného až do roku 2018. | NE
Průmyslová zóna Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - I.etapa - hrubé terénní úpravy | 1 | KV | 2016-2017 | 49551 | 5339 | 0 | 0 | 0 | provozní náklady se odhadují na 200 tis. Kč/rok | Je vyhotovena projektová dokumentace, započaté stavební práce dle smlouvy 12/SML1272/INV/158/SP. Předmětem stavebních prací je vybudování splaškové a dešťové kanalizace, užitkového a pitného vodovodu, plynovodu, rozvodů nízkého napětí, rozvodů veřejného osvětlení, rozvodů slaboproudu, vybudování komunikace a chodníků. V celém rozsahu má být dílo provedeno do 31.12.2016 - dle dodatku č.1 ze dne 30.6.2014. | Realizace akce zahájena v roce 2012. | ANO
Průmyslová zóna Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti | 1 | KV | 2016-2018 | 116950 | 25000 | 0 | 0 | 0 | provozní náklady cca 205 tis. Kč/rok | Zakázka na stavební práce, vztahující se k akcím "Průmyslová zóna Triangle - zázemí občanské vybavenosti - komunikace, inženýrské sítě, umístění buňkových sestav" a "Průmyslová zóna Triangle - Triangle City" se soutěží jako jedna zakázka na stavební práce. Zpracování projektových dokumentací na tyto akce probíhají samostatně.Jedná se o výstavbu inženýrských sítí (vodovod pitné a užitkové vody, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení ), komunikací, vodní nádrže, chodníků a veřejného osvětlení. Dále budou provedeny terénní a sadové úpravy, demontáž buňkoviště v Ledvicích a následná montáž na Průmyslové zóně Triangle na nově vybudovaných základových pasech. Na realizaci akce je schválena finanční kompenzace vládou České republiky, která by měla být čerpána prostřednictvím dotací s možnou spoluúčastí. V případě, že nebude získána dotace, bude I. etapa hrazena z výnosů zóny a II. etapa projektu by případně realizovala až v roce 2017. | Probíhá výběrové řízenízení na zhotovitele stavby. | ANO
Strategická průmyslová zóna Triangle - čistírna technologických odpadních vod | 1 | KV | 2016 - 2017 | 70000 | 59500 | 0 | 0 | 0 | bez vlivu na provozní náklady | Jedná se výstavbu čístírny technologických odpadních vod z výrobních závodů ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Čistírna odpadních vod bude umístěna vedle stávající biologické čistírny odpadních vod z důvodu využití vybudovaného připojení na stávající energetické zdroje a stávající odpadní potrubí, které je vyústěno do řeky Ohře, mimo to bude nutné vybudovat příjezdovou komunikaci a zázemí. | Na konci roku 2015 zahájeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. | ANO
Strategická průmyslová zóna Triangle - přístavba užitkového vodojemu | 1 | KV | 2016 - 2017 | 15000 | 10200 | 0 | 0 | 0 | provozní náklady vzniknou až po ukončení realizace | Jedná se o výstavbu dvou ks nových vodojemů na užitkovou vodu o celkové kapacitě 3 000 m3 ( 2x 1 500 m3 ). Dále je nutné dořešit dozbrojení čerpací stanice, upravit či zkapacitnit vnitřní rozvody stávajícího systému čerpání nebo zajistit zkapacitnění samotné stávající přípojky. V roce 2016 zahájeno zpracování projektová dokumentace. | Na konci roku 2015 zahájeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. | ANO
Strategická průmyslová zóna Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III (Nexen) | 1 | KV | 2016 - 2017 | 3000 | 60 | 0 | 0 | 0 | provozní náklady se odhadují na 4,3 tis. Kč/rok (ve správě SÚS ÚK) | Jedná se o výstavbu dvou ks nových autobusových zastávek (z každé strany komunikace jedna) u stávající areálové veřejné účelové komunikace. Součástí bude vybudování doprovodné komunikace pro pěší, ochrana či přeložka stávající technické infrastruktury, přístřešek, označník a jiný mobiliář. | Na konci roku 2015 zahájeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. | ANO
Strategická průmyslová zóna Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu | 1 | KV | 2016 - 2017 | 7000 | 6700 | 0 | 0 | 0 | bude převedeno do správy RWE, které bude hradit případné provozní náklady | V roce 2016 bude zpracována projektová dokumentace. Jedná se o přezbrojení vnitřního armaturního a měřícího vybavení dvou ks stávajích regulačních stanic plynu na minimální kapacitu 11 000 m3/hod, aby bylo možné dodávat požadované množství plynu investorům. | Na konci roku 2015 zahájeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. | ANO
Strategická průmyslová zóna Triangle - výstavba nové požární stanice | 1 | KV | 2016 - 2018 | 50000 | 30000 | 18500 | 0 | 0 | bude převedeno do správy Hasičského záchranného sboru, který bude hradit provozní náklady | Jedná se o vybudování nové samostatně stojící budovy o cca 2. nadzemních podlažích, která bude umístěna v oploceném areálu, napojeném na novou příjezdovou komunikaci. Součástí areálu budou rovněž zpevněné parkovací plochy (technika, osobní vozidla), v místě napojení na stávající areálovou komunikaci budou osazeny semafory. | Na konci roku 2015 zahájeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. | ANO
Strategická průmyslová zóna Triangle - parkovací stání pro kamiony | 1 | KV | 2016 - 2018 | 30000 | 24000 | 5000 | 0 | 0 | provozní náklady se odhadují na 43 tis. Kč/rok (ve správě SÚS ÚK) | Jedná se o rozšíření stávající areálové komunikace, která vede podél komunikace R7 ve dvou úsecích v celkové délce 900 bm (300 + 600 bm), čímž by vzniklo cca 30 parkovacích stání. Součástí bude i vybudování odpočinkových míst pro řidiče včetně mobilních WC, revize odvodnění, ochrana stávající technické infrastruktury, zpevnění krajnic. V roce 2016 bude zpracována projektová dokumetnace. | Na konci roku 2015 zahájeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. | ANO
Strategická průmyslová zóna Triangle - Spojovací komunikace Triangle City - Jih | 1 | KV | 2016 - 2017 | 7260 | 6380 | 0 | 0 | 0 | provozní náklady se odhadují na 20 tis. Kč/rok | Komunikace musí mít založení na cca 40 t na základové spáře z důvodu pojezdu těžkou požární technikou. Komunikace má mít štěrkový povrch. Plocha cesty je cca 4.000m2. Cesta bude opatřena dopravním značením a 2 ks takzvaných průrazných brán, aby tuto cestu využívala pouze požární technika. V roce 2016 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. | V roce 2016 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. | ANO
Strategická průmyslová zóna Triangle - výstavba autobusových zastávek II.etapa | 2 | KV | 2016 -2018 | 12000 | 5000 | 6700 | 0 | 0 | provozní náklady se odhadují na 4,3 tis. Kč/rok (ve správě SÚS ÚK) | Jedná se o výstavbu dvou ks nových autobusových zastávek (z každé strany komunikace jedna) u stávající areálové veřejné účelové komunikace. Součástí bude vybudování doprovodné komunikace pro pěší, ochrana či přeložka stávající technické infrastruktury, přístřešek, označník a jiný mobiliář. |  | ANO
Strategická průmyslová zóna Triangle - dovybavení technologie biologické čističky odpadních vod | 2 | KV | 2016 - 2018 | 14400 | 7000 | 7400 | 0 | 0 | bez vlivu na provozní náklady | Zprovoznění čističky odpadních vod na její plnou kapacitu, na kterou byla vybudována. |  | ANO
Strategická průmyslová zóna Triangle - prodloužení středotlakého plynu II.etapa | 2 | KV | do 2018 | 3385 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  | Probíhá zpracování projektové dokumentace, která by měla být dokončena v roce 2016. Jde o prodloužení páteřního řadu středotlakého plynu k pozemkům lokalizovaným na západní straně Průmyslové zóny Triangle o celkové délce cca 750 m. Realizace by se měla uskutečnit v roce 2018. | Probíhá zpracování projektové dokumentace. | ANO
Strategická průmyslová zóna Triangle - parkovací stání pro kamiony II.etapa | 3 | KV | 2016 -2019 | 8140 | 340 | 2800 | 5000 | 0 | provozní náklady se odhadují na 20 tis. Kč/rok | Jedná se o rozšíření stávající areálové komunikace, která vede podél komunikace R7 ve dvou úsecích v celkové délce 300 bm , čímž by vzniklo cca 11 parkovacích stání. Součástí bude i vybudování odpočinkových míst pro řidiče včetně mobilních WC, revize odvodnění, ochrana stávající technické infrastruktury, zpevnění krajnic. |  | ANO
Strategická průmyslová zóna Triangle - přezbrojení čerpací stanice pitné vody | 3 | KV | 2018 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | bez vlivu na provozní náklady | Kontrola průtoků pro zajištění informací v rámci koncepce rozvoje vodovodní sítě ve Strategické průmyslové zóně Triangle. |  | ANO
Oblast celkem: |  |  |  | 469963 | 209030 | 64277 | 10000 | 0
Zpracovala:
Ing. Monika Valešová
V Ústí nad Labem 3.5.2016